## Slide 1: Projektbegründung

## Slide 2: Agenda
Projektidee
Vorstudie
Zielbestimmung
Stakeholder (Projektumfeld)
Projektauftrag

## Slide 3: Projektidee
Technische Innovation
Gesellschaftliche Gründe
Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
Betriebliche Umorganisation
Schwachstellen im bisherigen Verfahren
Notes: Die Projektidee ist der ausschlaggebende Anlass für ein Projekt. Konkret kann dies folgendes sein:
- Technische Innovation
- Gesellschaftliche Gründe (z. B. Umweltschutz)
- Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
- Betriebliche Umorganisation
- Schwachstellen im bisherigen Verfahren

## Slide 4: Vorstudie
Projektantrag
Projektwürdigkeit
Variantenbildung

## Slide 5: Projektantrag
Erster Verwaltungstechnischer Schritt
Üblicherweise nicht aus Regelbudget
  Aufgabenstellung kurzfristig
  Finanzieller Rahmen übersteigt Budget
  Änderungen betriebsinterner Organisation
Muss von höherer Stelle bewilligt werden
Notes: Erster verwaltungstechnischer Schritt (und damit Voraussetzung) zur Bewilligung von Projektgeldern und Ressourcen.
Üblicherweise können Projekte nicht aus dem regulären Budget finanziert werden, da
- die Aufgabenstellung erst kurzfristig entstanden ist,
- den finanziellen Rahmen des laufenden Budgets übersteigt
- und meist Änderungen betriebsinterner Organisationsformen erfordert.
Daher müssen Projekte (und deren Ressourcen) von höherer Stelle bewilligt werden.

## Slide 6: Projektantrag
Inhalt
  Überblicksmäßige Aufgabenbeschreibung
  Nutzen bzw. Konsequenzen
  Personelle und finanzielle Rahmenbedingungen
Notes: - eine überblicksmäßige Aufgabenbeschreibung (Projektziele, bzw. auch Nichtziele),
- den Nutzen, der durch das Projekt, bzw. Konsequenzen, die bei Nichtdurchführung zu erwarten sind und
- personelle und finanzielle Rahmenbedingungen
In überschaubaren Betrieben handelt es sich bei Projektanträgen jedoch meist nur um formale Angelegenheiten, da über die Initiierung des Projekts bereits im Vorfeld von Antragssteller und bewilligender Stelle informell verhandelt wurde.

## Slide 7: Projektwürdigkeit
Projektstudie (früher Machbarkeitsstudie)
  Überprüfung der Umsetzung
  Umfang, Mittel und Zeit werden ermittelt
  Widersprüche aufgedeckt
  Wenn negativ  Ansatz modifziert
  Meist mit Risikoanalyse verbunden
  Ziel: Umsetzbarkeit analysieren
Notes: Dient zur Überprüfung der Umsetzung, insbesondere wenn Risiken nicht eingeschätzt werden können oder die Erreichbarkeit in Frage gestellt wird.
Der Umfang des Projekts, Mittel und Zeit werden ermittelt. Widersprüche zwischen Projektziel und bestehenden Erkenntnissen werden aufgedeckt.
Fällt die Vorstudie negativ aus, wird das Projekt abgelehnt oder im Ansatz modifiziert.
Oft ist es notwendig Kriterien und Prioritäten der Machbarkeit zu Beginn festzulegen, da sich sonst eine Gewichtung von Vor- und Nachteilen bzw. Vergleiche von Problemen und Lösungsansätzen nicht mehr realisieren lässt.
Wird meist mit einer Risikoanalyse verbunden, da projektgefährdende Risiken Vorstudien veranlassen, die dann als Grundlage für nachfolgendes Risikomanagement dienen kann.
Ziel der Projektstudie ist es, anhand der meist wenigen und wenig detaillierten Informationen Umsetzbarkeit hinsichtlich Kosten, Ressourcen, Terminen und Qualität zu ermitteln. Zudem sollen zu erwartende Auswirkungen bei erfolgreicher Durchführung (bzw. Nichtdurchführung) analysiert werden.

## Slide 8: Projektwürdigkeit
Variantenbildung
  Mehrere Wege
  Kreativer Prozess zur Variantenbildung
  Variantenentscheid: verbindliche Auswahl
Notes: Für das durch den Projektantrag grob umrissen vorliegende Projektziel gibt es mehrere Wege dieses zu erreichen. Die Möglichkeiten unterscheiden sich hinsichtlich der Machbarkeit, den Kosten bzw. nachfolgenden Betriebskosten, im Risiko, etc.
In einem kreativen Prozess sollen die Varianten gebildet werden und anschließend gegenübergestellt und bewertet.
Mit dem Variantenentscheid soll dann durch das Projektteam und den Auftraggeber eine der ermittelten Möglichkeiten verbindlich ausgewählt werden. Unterstützend zur Auswahl kann eine Nutzwertanalyse eingesetzt werden.

## Slide 9: Zielbestimmung
Kategorien
  Leistung
  Termine
  Kosten
Funktionen
  Kontrolle
  Orientierung des Projektteams
  Entscheidungshilfe bei Zielkonflikten
Notes: Projektziele können in drei Kategorien gesetzt werden:
- Leistung
- Termine
- Kosten
Diese drei Größen sind voneinander abhängig und beeinflussen sich gegenseitig.
Ziele erfüllen mehrere Funktionen:
- dienen zur Kontrolle als Teil- und Gesamtziele
- helfen dem Projektteam bei der Orientierung
Entscheidungshilfe bei Zielkonflikten durch die Gewichtung im Rahmen einer Zielhierarchie

## Slide 10: Zielbestimmung
Gute Zielsetzung
  Erreichbarkeit
  Quantifizierbarkeit
Kein expliziter Lösungsweg
Arten von Zielen
  Ergebnisziele
  Vorgehensziele
Notes: Eine gute Zielsetzung zeichnet sich durch zwei Merkmale aus:
- Ziele müssen erreichbar sein
- Ziele müssen quantifizierbar sein, d.h. die Erreichung muss messbar sein
Die Beschreibung der Ziele beschreibt jedoch nicht explizit den Lösungsweg.
Man kann zwei Arten von Zielen unterscheiden:
- Ergebnisziele: beschreiben das Resultat in funktionaler, finanzieller, etc. Hinsicht
- Vorgehensziele: beschreiben erforderliche Vorgehensweise z.B. in Form von Terminen, Budgetvorhaben, Ressourcennutzung etc.

## Slide 11: Zielbestimmung
Zielhierarchie
  Top-Down
  Bottom-Up
  Gemischt
Analyse Zielbeziehungen
  Zielkonkurrenz
  Zielkomplementarität
  Zielneutralität
Notes: Im Projekt entsteht eine Zielhierarchie, in der das Hauptziel des Projekts die Wurzel darstellt und darunter alle Teilziele liegen. Der Aufbau dieser Hierarchie kann auf folgende Weisen erfolgen:
- Top-down: Verfeinerung des Gesamtziels
- Bottom-up: Detailzielvorgaben bestehen bereits, das Gesamtziel wird zusammengefasst
- Gemischter Ansatz: iterativer Aufbau der Zielhierarchie
Die Unterteilung in Teilziele erleichtert die Analyse der möglichen Zielbeziehungen:
- Zielkonkurrenz: Erfüllung eines Ziels beeinträchtigt das Erreichen eines anderen
- Zielkomplementarität: Verfolgung eines Zieles fördert das Erreichen eines anderen
- Zielneutralität: zwei Ziele beeinflussen sich in keinster Weise
Besonders bei Zielkonflikten ist es notwendig Einzelziele hinsichtlich des Gesamtziels zu bewerten.
Oft können nicht alle Teilziele in vollem Ausmaß erreicht werden. Ausgehend vom Hauptziel mit einem Gewicht von 100 % werden auch alle Unterziele gewichtet und anschließend mit entsprechenden Methoden, wie Nutzwertanalysen oder Wirtschaftlichkeitsrechnungen bewertet, inwiefern sie einen Beitrag zur Erfüllung des Gesamtziels leisten.

## Slide 12: Stakeholder
Personen mit Interesse oder Betroffenheit
  Intern
  Extern
Unterteilung nach
  Betroffenheit
  Interessen
  Macht
Notes: sind alle Personen, die Interesse am Projekt haben oder in irgendeiner Weise davon betroffen sind. Je nach Stellung handelt es sich um
- interne Stakeholder: arbeiten direkt am Projekt (Projektteam) oder sind direkt davon betroffen (z. B. Kunden, Lieferanten, Unternehmensleitung)
- externe Stakeholder: sind nur indirekt betroffen (z. B. Interessenvertretungen, Anrainer)
Können differenziert werden nach:
- Betroffenheit: Intensität bzw. objektive/subjektive Betroffenheit
- Interessen: in Einklang oder Konflikt mit den Projektzielen
- Macht: Fähigkeit, das Projekt zu beeinflussen

## Slide 13: Stakeholder
Kritische Erfolgsfaktoren
  Identifikation der Interessen
  Setzen geeigneter Maßnahmen
Stakeholder-Analysen
  Identifikation
  Informationssammlung
  Vorhersage des Verhaltens
Notes: Da die Identifikation der Stakeholderinteressen sowie das Setzen geeigneter Maßnahmen zu kritischen Erfolgsfaktoren zählen, sind im Rahmen der Projektplanung und zyklischer Reviews Stakeholder-Analysen in drei Schritten durchzuführen:
1. Identifikation potentieller Stakeholder
Potentielle Stakeholder sind Mitglieder des Projektteams, Stellen des projektführenden Unternehmens, Auftraggeber, externe Partner. Jeder Stakeholder ist nach Art der Betroffenheit zu bewerte; auch subjektive Betroffenheit ist zu analysieren
2. Sammlung von Informationen über Stakeholder
Stakeholderziele: im Bezug zu den Projektzielen
Stakeholdereinfluss: Macht
Stakeholderprofil: Stärken/Schwächen des Stakeholders
3. Vorhersage des Stakeholder-Verhaltens
Es ist abzuschätzen, ob ein Stakeholder dem Projekt fördernd oder behindernd gegenübertreten wird.

## Slide 14: Stakeholder
Notes: Entsprechend der Position müssen Vorkehrungen getroffen werden. „A“ kann vernachlässigt werden, bei „D“ sind Maßnahmen unumgänglich.

## Slide 15: Projektauftrag
Auf Umsetzung ausgerichtete Struktur
  Zielformulierung
  Qualitätskriterien
  Finanzieller Rahmen
  Termine
  Organisation und Personen
Formaler Projektbeginn
Notes: bringt die Projektidee in eine auf Umsetzung ausgerichtete Struktur und beschreibt die Rahmenbedingungen:
- Zielformulierung
- Qualitätskriterien
- Finanzieller Rahmen
- Termine
- Organisation und Personen
Der genehmigte Projektauftrag bildet den formalen Projektbeginn und kann in Unternehmen in Form eines Formulars standardisiert sein.

## Slide 16: Teile des Projektauftrags
Projektbezeichnung
Auftraggeber
Projektaufriss
Projektstart
Projektende
Freigaben
Notes: - Projektbezeichnung
- Auftraggeber: Bezeichnung des Auftraggebers, der verantwortlichen Personen sowie Kontaktdaten
- Ziel: Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Projektteam (Wozu?, Für wen?, Endergebnis, Erfolgskriterien)
- Projektaufriss: beschreibt die wesentlichen Teilaufgaben des Projekts hinsichtlich der zu erreichenden Ergebnisse (quantitative), der zu erzielenden Qualität und der anzuwendenden Methoden
- Projektstart
- Projektende
- Freigaben: Zeitlich und inhaltlich genau definierte Punkte. Dies kann zum Beispiel der Abschluss wichtiger Teilergebnisse sein oder vor Eintritt in kritische oder sehr kostenintensive Projektabschnitte sein. Freigaben haben zwei wesentliche Aufgaben:
Auftraggeber kann Entscheidungsbefugnis im Projekt einbringen
Projektmanager sichert sich ab, dass der Auftraggeber Projekt(teil)ergebnisse oder Entscheidungen mitträgt
Freigaben sind oft mit Meilensteinen verbunden

## Slide 17: Teile des Projektauftrags
Budget und Ressourcen
Projektleiter
Projektteam
Abschluss des Projektauftrags
Notes: - Budget und Ressourcen: Wesentliche Positionen, wie Personal- und Materialkosten, aber auch Ressourcen, die der Auftraggeber zur Verfügung stellt finden sich Projektauftrag.
- Projektleiter (auch Projektmanager)
Benennt den Projektleiter, seinen Stellvertreter und eventuell auch weitere wichtige Entscheidungsträger, verbunden mit Verantwortlichkeit und Kontaktmöglichkeit.
- Projektteam
Alle Mitglieder mit zugehörigen Verantwortungsbereich und Kontaktmöglichkeit werden aufgelistet.
- Abschluss des Projektauftrages
Alle Verantwortlichen beim Auftraggeber und im Projektteam (meist vertreten durch den Projektleiter) erklären durch ihre Unterschriften die festgehaltenen Bedingungen als verbindlich. Auftraggeber dürfen damit bis zum vereinbarten Termin vereinbarte Leistungen erwarten, das Projektteam ist offiziell beauftragt.

## Slide 18: Noch Fragen?