## Slide 1: Projektstart & Projektorganisationsformen
Notes: 1
Projektstart & Projektorganisationsformen

## Slide 2: Agenda
Projektstart
Projektarten
Strategische Aspekte von Projekten
Projektorganisationsformen
Notes: Projektstart
Projektarten
Strategische Aspekte von Projekten
Projektorganisationsformen

## Slide 3: 1. Projektstart
Notes: Projektstart

## Slide 4: 1.1. Aufgabe
möglichst früh hoher Wissensstand
frühzeitige und vollständige Klärung der Bereiche
grundlegende Weichenstellungen
Notes: Möglichst früh einen hohen Wissensstand aller Projektbeteiligten zu erreichen
Alle fachlichen und organisatorischen Bereiche frühzeitig und vollständig zu klären, um
grundlegende Weichenstellungen am Projektbeginn bestmöglich vorzunehmen zu können.

## Slide 5: 1.2. Ziele
Interessensabgleich
Projektziele als Grundlage für die Projektareit
Lösungswege aufzeigen
Vereinbarung über die Organisation
Grobe Projektplanung
Zustimmung aller Beteiligten zu den genannten Punkten
Notes: den Interessenabgleich aller direkt oder indirekt am Projekt Beteiligten herzustellen,
die Projektziele als Grundlage für als Grundlage für weitere Projektarbeit festzulegen,
mögliche Lösungswege (Alternativen) aufzuzeigen und zu bewerten,
eine verbindliche Vereinbarung über Organisation und Ablauf des Projekts zu erreichen,
eine erste grobe Projektplanung zu vereinbaren,
die Zustimmung aller Beteiligten, insbesondere der Mitglieder der Projektteams zu den genannten Punkten zu erreichen.

## Slide 6: 1.3. Formen des Projektstarts
Information des Projektmarketings und der Qualitätssicherung
ist in der Projektplanung (Projektstrukturplan, Projektkosten) zu berücksichtigen
Notes: Information des Projektmarketings und der Qualitätssicherung
ist in der Projektplanung (Projektstrukturplan, Projektkosten) zu berücksichtigen

## Slide 7: 1.3.1 Projekt-Start-up-Seminar
Idealerweise durch externen Berater moderiert
Information über Entstehungsgeschichte, Ziele und Umfeld
Fachliche Informationen vom jeweiligen Spezialisten
Unklarheiten beseitigen , Ziele konkretisieren, Probleme und Risiken behandeln
Notes: idealerweise durch einen externen Berater moderiert
Information über Entstehungsgeschichte, Ziele und Umfeld
Fachliche Informationen vom jeweiligen Spezialisten
Mittels Diskussion werden Unklarheiten beseitigt, Ziele konkretisiert, mögliche Probleme und Risiken behandelt.

## Slide 8: 1.3.2 Projekt-Start-up-Workshop
idealerweise extern mit externer Berater
Alle Elemente des Seminars enthalten
das "Wir-Gefühl" im Team herstellen
Konflikte erkennen und entschärfen
die volle Konzentration auf das Projekt fördern
Projektabgrenzung, Projektstrukturierung, Zeit- und Ressourcenplanung durchführen
Rollen und Verantwortungen definieren
Notes: Sollte idealerweise extern abgehalten werden
idealerweise durch einen externen Berater moderiert
Alle Elemente des Seminars enthalten
das "Wir-Gefühl" im Team herstellen
Konflikte erkennen und entschärfen
die volle Konzentration auf das Projekt fördern
Projektabgrenzung, Projektstrukturierung, Zeit- und Ressourcenplanung durchführen
Rollen und Verantwortungen definieren
Projektkommunikation einrichten
An einem Start-up-Workshop sollten maximal die 15 wichtigsten Projektbeteiligten (Teammitglieder, Auftraggeber, Vertreter relevanter Projektumwelten) teilnehmen.

## Slide 9: 2. Projektarten
Jedes Projekt kann in allen der Kategorien (Auftraggeber, Ziele, Häufigkeit) beschrieben werden.
Notes: Projektarten
Jedes Projekt kann in allen der Kategorien (Auftraggeber, Ziele, Häufigkeit) beschrieben werden.

## Slide 10: 2.1. Auftraggeber
Interne Projekte
  Unternehmensleitung des projektführenden Unternehmens ist Auftraggeber
  dienen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens
  können durch externe Partner unterstütz werden
Externe Projekte
  Werden vom Unternehmen für einen Kunden durchgeführt
  Kunde gibt Projektziele vor und erhält ein bestimmtes Produkt oder eine Leistung als Ergebnis
Notes: Interne Projekte
  Unternehmensleitung des projektführenden Unternehmens ist Auftraggeber
  dienen zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens
  können durch externe Partner unterstütz werden
Externe Projekte
  Werden vom Unternehmen für einen Kunden durchgeführt
  Kunde gibt Projektziele vor und erhält ein bestimmtes Produkt oder eine Leistung als Ergebnis

## Slide 11: 2.2. Ziele
Sachzielorientierte Projekte
  Projektziel ist die Erstellung/Veränderung/Verbesserung von Produkten eines Unternehmens.
Prozessorientierte Projekte
  beschäftig sich mit der Schaffung, Gestaltung oder Koordination von Ausführungshandlungen bei Leistungserstellungs- oder Informationsprozessen.
Notes: Sachzielorientierte Projekte
  Projektziel ist die Erstellung/Veränderung/Verbesserung von Produkten eines Unternehmens.
Prozessorientierte Projekte
  beschäftig sich mit der Schaffung, Gestaltung oder Koordination von Ausführungshandlungen bei Leistungserstellungs- oder Informationsprozessen.

## Slide 12: 2.3. Häufigkeit
Repetitive Projekte
  sind Projekte mit veränderten Aufgabenstellungen, die mit ähnlicher Grundstruktur öfter vorkommen.
Nicht repetitive Projekte
  sind einmalige Vorhaben.
Notes: Repetitive Projekte
  sind Projekte mit veränderten Aufgabenstellungen, die mit ähnlicher Grundstruktur öfter vorkommen.
Nicht repetitive Projekte
  sind einmalige Vorhaben.

## Slide 13: 3. Strategische Aspekte von Projekten
Notes: Strategische Aspekte von Projekten

## Slide 14: 3.1. Aufteilung
Notes: Routineprojekte
Komplexe Standardprojekte
Potentialprojekte
Pionierprojekte

## Slide 15: 3.2. Routineprojekte
ausreichend Erfahrung mit ähnlichen Projekten
Projektziel und Lösungsweg sind klar vorgegeben
Durchführung mit wenigen und im Verhalten bekannten Personen (Teammitgliedern, Stakeholdern)
Notes: ausreichend Erfahrung mit ähnlichen Projekten
Projektziel und Lösungsweg sind klar vorgegeben
Durchführung mit wenigen und im Verhalten bekannten Personen (Teammitgliedern, Stakeholdern)

## Slide 16: 3.3. komplexe Standardprojekte
klare Ziele und Vorgehensweise(Phasen, Methoden, Ressourcen)
Team und Stakeholder stammen aus unterschiedlichsten Projektumwelten
erfordert hohen Kommunikations- und Abstimmungsaufwand
Notes: klare Ziele und Vorgehensweise(Phasen, Methoden, Ressourcen)
Team und Stakeholder stammen aus unterschiedlichsten Projektumwelten
erfordert hohen Kommunikations- und Abstimmungsaufwand

## Slide 17: 3.4. Potentialprojekte
Die Lösungswege sind wenig oder gar nicht vorgegeben, mitunter ist selbst das Projektziel nicht genau definiert bzw. bleibt im Projektablauf veränderlich.
dadurch vergrößertes Risiko, aber auch Chancen auf innovative Lösungen
Teamgröße und Interaktion bleiben überschau- und kalkulierbar
Notes: Die Lösungswege sind wenig oder gar nicht vorgegeben, mitunter ist selbst das Projektziel nicht genau definiert bzw. bleibt im Projektablauf veränderlich.
dadurch vergrößertes Risiko, aber auch Chancen auf innovative Lösungen
Teamgröße und Interaktion bleiben überschau- und kalkulierbar

## Slide 18: 3.5. Pionierprojekte
zusätzlich zur offenen Aufgabenstellung ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich
bietet die höchste Innovationschance aber auch die höchste Gefahr des Misserfolgs
Notes: zusätzlich zur offenen Aufgabenstellung ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erforderlich
bietet die höchste Innovationschance aber auch die höchste Gefahr des Misserfolgs

## Slide 19: 4. Projektorganisationsformen
Notes: Projektorganisationsformen

## Slide 20: 4.1. Reine Projektorganisationsform (Task Force)
Alle Projektmitarbeiter sind dem Projektleiter/Projektmanagement direkt unterstellt.
Während der Projektdauer sind Projektmitarbeiter ihren Vorgesetzten der Linienorganisation nicht unterstellt.
Der Projektleiter verantwortet das Projekt nach außen - etwa gegenüber Vorgesetzten oder der Unternehmensleitung.
Parallelorganisation mit hoher Eigenständigkeit, oft mit eigener Infrastruktur
Notes: Alle Projektmitarbeiter sind dem Projektleiter/Projektmanagement direkt unterstellt.
Während der Projektdauer sind Projektmitarbeiter ihren Vorgesetzten der Linienorganisation nicht unterstellt.
Der Projektleiter verantwortet das Projekt nach außen - etwa gegenüber Vorgesetzten oder der Unternehmensleitung.
Die reine Projektorganisation ist eine Parallelorganisation mit hoher Eigenständigkeit. Dies wird oft durch eine eigene Infrastruktur (Räumlichkeiten, Geräte, Hilfspersonal) noch unterstützt.

## Slide 21: 4.1.1. Einsatzbereiche
bei umfangreichen Projekten mit voraussichtlich langer Projektdauer
bei Projekten mit hoher strategischer Bedeutung für das Unternehmen
bei Projekten mit hoher technologischer Komplexität
bei zeitkritischen oder unter Zeitdruck stehenden Projekten
Notes: bei umfangreichen Projekten mit voraussichtlich langer Projektdauer
bei Projekten mit hoher strategischer Bedeutung für das Unternehmen
bei Projekten mit hoher technologischer Komplexität
bei zeitkritischen oder unter Zeitdruck stehenden Projekten

## Slide 22: 4.1.2. Vorteile
alle Entscheidungen innerhalb der Projektorganisation
Gute Konzentration aller Projektbeteiligter auf die Projektdurchführung
eindeutige Kompetenzen und Aufgaben des Projektleiters
Projektleiter ist die Schnittstelle zwischen Mitarbeitern und Auftraggeber bzw. Unternehmensleitung.
erhöht die Identifikation mit dem Projekt und verbessert die Motivation.
Notes: Nahezu alle Entscheidungen werden innerhalb der Projektorganisation getroffen. Dies ermöglicht rasche Problemlösung und flexibles Arbeiten.
Gute Konzentration aller Projektbeteiligter auf die Projektdurchführung ist möglich, da sie von den Aufgaben der Linienorganisation freigestellt sind.
Es gibt eine eindeutige Regelung von Kompetenzen und Aufgaben des Projektleiters.
Der Projektleiter vertritt das Projekt nach außen. Er bildet die Schnittstelle zwischen Projekt, Projektmitarbeitern und Auftraggeber bzw. Unternehmensleitung.
Die Eingliederung aller Projektmitarbeiter in eine eigene Projektorganisation erhöht die Identifikation mit dem Projekt und verbessert die Motivation.

## Slide 23: 4.1.3. Nachteile
Werden zahlreiche und/der bestqualifizierte Mitarbeiter abgezogen, leidet die Linie darunter
Abteilungen werden nicht ihre besten Mitarbeiter für Projekte freistellen.  bedeutet größeres Risiko für die Erreichung des Projektziels.
Projektmitglieder benötigen Informationen oder Hilfe aus ihrer "Stammabteilung". Dies könnte zu Konflikte führen.
Bei langer Projektdauer ist die Wiedereingliederung ein Problem
Notes: Werden zahlreiche und/der bestqualifizierte Mitarbeiter aus der Linienorganisation für Projekt abgezogen, so besteht die Gefahr, dass die Verrichtungen in der Linie darunter leiden.
Abteilungen der Linienorganisation werden daher nach Möglichkeit nicht ihre besten Mitarbeiter für Projekte freistellen. Vorwiegend durchschnittlich qualifizierte Projektmitglieder bedeuten aber ein größeres Risiko für die Erreichung des Projektziele.
Projektmitglieder benötigen im Zuge ihrer Projektaufgaben evtl. auch Informationen oder Hilfe aus ihrer "Stammabteilung". Dies könnte dort als "Störung" empfunden werden und zu Konflikte führen.
Besonders bei Projekten mit langer Projektdauer stellt die Wiedereingliederung der Projektmitglieder in die Linienorganisation ein Problem dar. Die ehemaligen Funktionen der Projektmitglieder können bereits nachbesetzt und nicht mehr verfügbar sein.

## Slide 24: 4.2. Einfluss-Projektorganisation
möglichst geringe organisatorische Änderung innerhalb der Linienorganisation ab.
Die Projektleitung wird in kompetenzmäßig abgeschwächter Form als Projekt-Koordination im Rahmen einer Stabsstelle der Linienorganisation erfüllt.
Alle Projektmitglieder bleiben innerhalb der funktionalen Hierarchie des Unternehmens, wo sie neben den Aufgaben innerhalb ihrer Abteilung auch die Projektaufgaben wahr­nehmen.
Notes: Die Einfluss-Projektorganisation zielt - im Gegensatz zur Task Force - auf eine möglichst geringe organisatorische Änderung innerhalb der Linienorganisation ab.
Die Projektleitung wird in kompetenzmäßig abgeschwächter Form als Projekt-Koordination im Rahmen einer Stabsstelle der Linienorganisation erfüllt. (Daher wird diese Organisationsform auch als Stabs-Projektorganisation bezeichnet.)
Alle Projektmitglieder bleiben innerhalb der funktionalen Hierarchie des Unternehmens, wo sie neben den Aufgaben innerhalb ihrer Abteilung auch die Projektaufgaben wahr­nehmen.

## Slide 25: 4.2. Einfluss-Projektorganisation
Der Projektleiter hat Koordinations- und Informationsfunktionen. Er plant den Projek­tablauf und überwacht ihn in fachlichen, terminlichen und finanziellen Aspekten.
Als Stabsstelle hat der Projektkoordinator keine formalen Entscheidungs- und Weisungskompetenzen. Diese übernimmt die vorgesetzte Stelle, an welche er berichtet.
Notes: Der Projektleiter hat Koordinations- und Informationsfunktionen. Er plant den Projek­tablauf und überwacht ihn in fachlichen, terminlichen und finanziellen Aspekten.
Als Stabsstelle hat der Projektkoordinator keine formalen Entscheidungs- und Weisungskompetenzen. Diese übernimmt die vorgesetzte Stelle, an welche er berichtet.

## Slide 26: 4.2.1. Einsatzbereiche
gut strukturierte Projekte, bei denen allen Projektbeteiligten die Vorgehensweise be­kannt ist (repetitive Projekte); dadurch kann der Kommunikationsaufwand reduziert werden.
Projekte mit geringem Umfang, geringen Risiken und geringem Innovationsgrad.
Notes: gut strukturierte Projekte, bei denen allen Projektbeteiligten die Vorgehensweise be­kannt ist (repetitive Projekte); dadurch kann der Kommunikationsaufwand reduziert werden.
Projekte mit geringem Umfang, geringen Risiken und geringem Innovationsgrad.

## Slide 27: 4.2.2. Vorteile
Projektorganisationsform mit dem geringsten Organisationsaufwand
Da die Mitarbeiter in ihren Abteilungen bleiben, kann ihre personelle Kapazität flexibel ausgelastet werden.
Die gleichzeitige Abwicklung mehrerer Projekte ist möglich.
Notes: Projektorganisationsform mit dem geringsten Organisationsaufwand
Da die Mitarbeiter in ihren Abteilungen bleiben, kann ihre personelle Kapazität flexibel ausgelastet werden.
Die gleichzeitige Abwicklung mehrerer Projekte ist möglich.

## Slide 28: 4.2.3. Nachteile
Die Bindung an die Abteilung ist stärker als die Identifikation mit einem Projekt.
Der Projektkoordinator trägt die Verantwortung hat aber nicht die formalen Kompetenzen
Probleme zwischen Koordinator und Projektmitgliedern werden die vorgesetzte Stelle ausgetragen.
Konfliktlösung belastet auch die vorgesetzte Stelle
wenig kundenorientiert, da weder Projektkoordinator noch Projektmitglieder entscheidungsbefugte sind
Notes: Die Bindung der Mitarbeiter an die Abteilung ist stärker als die Identifikation mit einem Projekt. Abteilungsübergreifende Problemlösungen werden dadurch erschwert.
Der Projektkoordinator trägt die Verantwortung für den Projekterfolg, hat aber nicht die formalen Kompetenzen (als Stabsstelle), den Projektverlauf durch Anweisungen an die Projektmitarbeiter direkt zu beeinflussen.
Probleme zwischen Projektkoordinator und Projektmitgliedern müssen über die vorge­setzte Stelle (Unternehmensleitung) ausgetragen werden. Das verringert die Bereitschaft zur Konfliktlösung. Die daraus resultierende Unzufriedenheit der Beteiligten behindert meist den Projektfortschritt.
Die Lösung eines Konfliktes belastet nicht nur die am Projekt Beteiligten, sondern auch die vorgesetzte Stelle (Unternehmensleitung) und bewirkt eine Verzögerung des Pro­jekts.
Die Einfluss-Projektorganisation ist wenig kundenorientiert, da weder Projektkoordina­tor noch Projektmitglieder entscheidungsbefugte Gesprächspartner für einen externen Auftraggeber sind.

## Slide 29: 4.3. Matrixorganisation
Der Projektleiter bestimmt im Rahmen der Projektdurchführung das Ziel und die zu erbringende Leistung („WAS"), die dafür zur Verfügung stehenden Mittel („WIE VIEL") sowie die Termine („WANN").
Der funktionale Vorgesetzte legt fest, welcher Mitarbeiter der Abteilung die Projekt­aufgabe übernimmt („WER"), mit welchen Mitteln und Methoden er diese durchführt („WIE") und welche Qualität das Ergebnis haben soll („WIE GUT").
Notes: Die Matrixorganisation ist eine Projektorganisationsform, bei welcher die Mitarbeiter von zwei Vorgesetzten Anweisungen erhalten. Zwischen funktionalem Vorgesetzten und Pro­jektleiter besteht eine Teilung der Kompetenzen:
Der Projektleiter bestimmt im Rahmen der Projektdurchführung das Ziel und die zu erbringende Leistung („WAS"), die dafür zur Verfügung stehenden Mittel („WIE VIEL") sowie die Termine („WANN").
Der funktionale Vorgesetzte legt fest, welcher Mitarbeiter der Abteilung die Projekt­aufgabe übernimmt („WER"), mit welchen Mitteln und Methoden er diese durchführt („WIE") und welche Qualität das Ergebnis haben soll („WIE GUT").
Es sollten weder der funktionale Vorgesetzte noch der Projektleiter alleine entscheiden kön­nen. Beide berichten an die Unternehmens- oder Bereichsleitung. Nach außen wird das Projekt durch den Projektleiter vertreten.

## Slide 30: 4.3.1. Einsatzbereiche
durch die flexible Zuteilung von Personalressourcen für die parallele Durchführung meh­rerer Projekte geeignet
bei Projekten, bei denen der Koordinationsaufwand zu hoch für eine Einfluss-Projekt-Organisation ist und eine Task Force aus z.B. personellen Gründen nicht möglich ist.
Notes: durch die flexible Zuteilung von Personalressourcen für die parallele Durchführung meh­rerer Projekte geeignet
bei Projekten, bei denen der Koordinationsaufwand zu hoch für eine Einfluss-Projekt-Organisation ist und eine Task Force aus z.B. personellen Gründen nicht möglich ist.

## Slide 31: 4.3.2. Vorteile
Der Projektmanager hat die Kompetenz zur direkten Verfolgung der Projektziele.
gute Eignung für Multi-Projektmanagement durch flexiblen Einsatz der Personalressourcen
gezielter Einsatz von Spezialistenwissen in den Projekten
Projektmitarbeiter werden nicht aus ihrer Abteilung herausgerissen.
Eine frühe Erkennung von Konfliktpunkten ist möglich. Konflikte können rasch und auf „direktem Wege" beseitigt werden.
Notes: Der Projektmanager hat die Kompetenz zur direkten Verfolgung der Projektziele.
gute Eignung für Multi-Projektmanagement durch flexiblen Einsatz der Personalressourcen
gezielter Einsatz von Spezialistenwissen in den Projekten
Projektmitarbeiter werden nicht aus ihrer Abteilung herausgerissen.
Eine frühe Erkennung von Konfliktpunkten ist möglich. Konflikte können rasch und auf „direktem Wege" beseitigt werden.

## Slide 32: 4.3.3. Nachteile
hohe Wahrscheinlichkeit von Konflikten durch die Mehrfach Unterstellung der Projektmit­arbeiter
Kompetenzprobleme zwischen Projektleiter und funktionalem Vorgesetzten
Der Projektmitarbeiter kann versuchen, Projektleiter und funktionalen Vorgesetzten ge­geneinander auszuspielen, um sich Vorteile zu verschaffen.
Notes: hohe Wahrscheinlichkeit von Konflikten durch die Mehrfach Unterstellung der Projektmit­arbeiter
Kompetenzprobleme zwischen Projektleiter und funktionalem Vorgesetzten
Der Projektmitarbeiter kann versuchen, Projektleiter und funktionalen Vorgesetzten ge­geneinander auszuspielen, um sich Vorteile zu verschaffen.

## Slide 33: 4.4. Projektorientierte Teilorganisation
Die projektorientierte Teilorganisation ist dann geeignet, wenn ein Projekt vorwiegend mit Mitarbeitern und Ressourcen der eigenen Abteilung durchgeführt werden kann. Die Projektleitung wird von Mitgliedern der Abteilungsleitung übernommen, so ändert sich nichts an der Linienorganisation.
Notes: Die projektorientierte Teilorganisation ist dann geeignet, wenn ein Projekt vorwiegend mit Mitarbeitern und Ressourcen der eigenen Abteilung durchgeführt werden kann. Die Pro­jektleitung wird von Mitgliedern der Abteilungsleitung übernommen, so ändert sich nichts an der Linienorganisation.

## Slide 34: 4.4.1. Einsatzbereiche
für Projekte mit fachlich eng abgestecktem Projektinhalt, wobei bereichsübergreifende Zusammenarbeit nur in geringem Maß notwendig ist
bei Projekten, bei welchen die Schnittstellen zwischen den einzelnen Teilbereichen ein­deutig definiert sind (standardisierte oder genormte Schnittstellen)
Projekte, welche aufgrund des erforderlichen Spezialwissens nur von einer bestimmten Abteilung durchgeführt werden können
Notes: für Projekte mit fachlich eng abgestecktem Projektinhalt, wobei bereichsübergreifende Zusammenarbeit nur in geringem Maß notwendig ist
bei Projekten, bei welchen die Schnittstellen zwischen den einzelnen Teilbereichen ein­deutig definiert sind (standardisierte oder genormte Schnittstellen)
Projekte, welche aufgrund des erforderlichen Spezialwissens nur von einer bestimmten Abteilung durchgeführt werden können

## Slide 35: 4.4.2. Vorteile
geringer Organisationsaufwand durch Übernahme der bestehenden hierarchischen Strukturen und Einsatz der Projektmitarbeiter in ihrer Abteilung.
eindeutige Kompetenzverhältnisse
Die Möglichkeit zur Spezialisierung kann die Produktivität und Qualität bei der Projektabwicklung steigern.
Notes: geringer Organisationsaufwand durch Übernahme der bestehenden hierarchischen Strukturen und Einsatz der Projektmitarbeiter in ihrer Abteilung.
eindeutige Kompetenzverhältnisse
Die Möglichkeit zur Spezialisierung kann die Produktivität und Qualität bei der Projektabwicklung steigern.

## Slide 36: 4.4.3. Nachteile
Probleme und Konflikte der bestehenden funktionalen Organisationsstruktur werden mit in das Projekt übernommen.
Bei zu starkem Abteilungsdenken besteht die Gefahr, „das Rad neu zu erfinden". Chan­cen zu besseren, bereichsübergreifenden Lösungen bleiben u.U. ungenutzt.
Bei gleichzeitiger Durchführung von Projekten mit Matrix- oder Einflussorganisation werden die Projektmitarbeiter abteilungsinterne Projekte immer bevorzugt bearbeiten.
Notes: Probleme und Konflikte der bestehenden funktionalen Organisationsstruktur werden mit in das Projekt übernommen.
Bei zu starkem Abteilungsdenken besteht die Gefahr, „das Rad neu zu erfinden". Chan­cen zu besseren, bereichsübergreifenden Lösungen bleiben u.U. ungenutzt.
Bei gleichzeitiger Durchführung von Projekten mit Matrix- oder Einflussorganisation werden die Projektmitarbeiter abteilungsinterne Projekte immer bevorzugt bearbeiten.

## Slide 37: 4.5. Projektorientiertes Unternehmen
Hauptgeschäfte in Projektform abgewickelt.
Projekt ist Profit-Center, das
Betriebsergebnis ist die Summe der Projektergebnisse
Die Budgetplanung und die Abrechnung erfolgen auf Basis von Projekten.
Rechnungswesen, EDV, Personal etc. stellen eine Dienstleistungsstelle dar.
Management by Projects" ist als Unternehmenskultur eingesetzt.
Notes: Im projektorientierten Unternehmen werden die Hauptgeschäfte in Projektform abgewickelt. Das Projekt wird zum Profit-Center, das Betriebsergebnis des Gesamtunternehmens ist die Summe der Projektergebnisse. Die Budgetplanung und die Abrechnung erfolgen auf Basis von Projekten. Abteilungen im traditionellen Sinn wie Rechnungswesen, EDV, Personal etc. stellen eine Dienstleistungsstelle dar. Die Entscheidungskompetenz wird an das Projekt delegiert. „Management by Projects" ist als Unternehmenskultur eingesetzt.

## Slide 38: 4.5.1. Einsatzbereiche
Unternehmen, deren Hauptgeschäfte in der Abwicklung von Projekten bestehen, z.B. Architekturbüros, Software-Entwicklungsfirmen
wenn komplexe Kundenwünsche nach professionellen Gesamtlösungen vorliegen, z.B. Unternehmensreorganisation bei gleichzeitiger Einführung einer integrierten EDV-Lösung
geeignetes Organisationsmodell, bei unterschiedliche Problemstellungen oder unterschiedliche Kunden vorliegen. z.B. Bauvorhaben, Filmproduktion
Notes: Unternehmen, deren Hauptgeschäfte in der Abwicklung von Projekten bestehen, z.B. Architekturbüros, Software-Entwicklungsfirmen
wenn komplexe Kundenwünsche nach professionellen Gesamtlösungen vorliegen, z.B. Unternehmensreorganisation bei gleichzeitiger Einführung einer integrierten EDV-Lö­sung
als geeignetes Organisationsmodell, wenn unterschiedliche Problemstellungen oder unterschiedliche Kunden vorliegen, z.B. Bauvorhaben, Filmproduktion etc. Projekte, welche aufgrund des erforderlichen Spezialwissens nur von einer bestimmten Abteilung durchgeführt werden können

## Slide 39: 4.5.2. Vorteile
unternehmerisches Denken wird gefördert
flexibles Eingehen auf Kundenwünsche wird erleichtert
Know-how wird systematisch genutzt
durch flache Hierarchie gute Karrierechancen und hohe Motivation der Mitarbeiter.
Notes: unternehmerisches Denken wird gefördert
flexibles Eingehen auf Kundenwünsche wird erleichtert
Know-how wird systematisch genutzt
durch flache Hierarchie gute Karrierechancen und hohe Motivation der Mitarbeiter.

## Slide 40: 4.5.3. Nachteile
Koordination vieler mittlerer Projekte erfordert neue Strukturen
neue Projekt-(Unternehmens-)Kultur ist erforderlich
Notes: Koordination vieler mittlerer Projekte erfordert neue Strukturen
neue Projekt-(Unternehmens-)Kultur ist erforderlich

## Slide 41: Fragen?