## Slide 1: Projektplanung
von Lukas Hengster
5BHDVK
2009/10

## Slide 2: Agenda
Projektdefinition
  Projektziele
  Aufgabenbeschreibung
Projektanalyse
  Aufgabenplanung
    Projektstrukturpläne
      Produktstrukturplan
      Objektstrukturplan
      Projektstrukturplan
    Aufwandsschätzung

## Slide 3: Projektplanung?
„Teile und herrsche“
Ein komplexes Projektziel („Bauen Sie mir ein Hochhaus“) in eine Vielzahl von Teilaufgaben zu zerlegen, von denen jede beherrschbar und sicher durchführbar ist.

## Slide 4: Projektdefinition
Besteht aus 2 wesentlichen Punkten
  Projektziele
  Aufgabenbeschreibung

## Slide 5: Probleme/Ziele der Projektdefinition

## Slide 6: Def. der Projektziele
Die Definition beschreibt die im Projektauftrag formulierten Ziele in einer dem Fachgebiet entsprechenden und auf die Durchführung ausgerichteten Terminologie.
Inhaltliche Abgrenzung: was erreicht und was nicht erreicht werden soll; Leistungsumfang und Projektbudget abgrenzen
Zeitliche Abgrenzung: Start, Ende und Meilensteine festlegen
Soziale Abgrenzung: Definition des Projektauftraggebers, des Kunden, des Projektleiters und des Projektteams

## Slide 7: Aufgabenbeschreibung
Grobe Beschreibung des Endprodukts…

## Slide 8: Projektanalyse
Die Projektanalyse zerlegt die Gesamtaufgabe in Arbeitspakete (Projektstrukturplan). Die darauf folgende Ablaufplanung legt die dynamische Struktur des Projektes fest.
Besteht aus 2 wesentlichen Punkten:
  Projektstrukturpläne
  Aufwandschätzung

## Slide 9: Projektstrukturpläne I
Produktstrukturplan:
zeigt alle zu entwickelnden Produktteile
Objektstrukturplan:
zeigt zusätzlich alle für die Projektrealisierung erforderlichen „Objekte“
Projektstrukturplan:
zeigt weiters alle für die Projektrealisierung erforderlichen Arbeiten („Aufgabenbaum“)

## Slide 10: Projektstrukturpläne II
Produktstruktur
Objektstruktur
Projektstruktur
Ablaufplan
Beschreibt Komponenten
Beschreibt die Produktstruktur und Hilfsmittel/Werkzeuge
Beschreibt die Objektstruktur und Aufgaben/Projektfunktionen

## Slide 11: Produktstrukturplan (PdSP)
Stellt die einzelnen Teile, Baugruppen oder Subsysteme des Produkts, das als „Produktziel“ realisiert werden soll, dar.

## Slide 12: Objektstrukturplan (OSP) I
Beschreibt Produktstrukturplan, sind für die Erreichung des Projektziels noch zusätzliche „Objekte“ (zB spezielle Werkzeuge) erforderlich, so werden diese ebenfalls im OSP dargestellt werden

## Slide 13: Objektstrukturplan (OSP) II
In Baumstruktur

## Slide 14: Objektstrukturplan (OSP) III
In Listenform

## Slide 15: Projektstrukturplan (PSP) I
Ist das zentrale Strukturierungshilfsmittel im Projekt. Er ist eine wichtige Voraussetzung für:
    Den Projektorganisationsplan
    Die Funktionen- und Verantwortungsmatrix
    Das Balkendiagramm und den Netzplan
Die Erstellung des PSP ist ein kreativer sowie iterativer Prozess.
Notes: Kreativ: keine eindeutige Vorgehensweise vorgegeben ist und mehrere Lösungen geben kann
Iterativ: PSP muss nicht auf einmal festgelegt werden, sondern er kann auf Grund von Erkenntnissen verbessert und verfeinert werden.

## Slide 16: Projektstrukturplan (PSP) II
Gesamtaufgabe des Projekts wird in autonom bearbeitbare Teilaufgaben zerlegt
Ziel ist, dass die einzelnen Teilaufgaben bewältigbare Arbeitspakte sind
Erstellung kann nach 2 Ansätzen realisiert werden:
  Top-down
  Bottom-up

## Slide 17: Projektstrukturplan (PSP) III
Notes: Objektorientiert: Strukturierung richtet sich nach einzelnen Bestandteilen des Produktes
Tätigkeitsorientiert: Strukturierung erfolgt nach den durchzuführenden Arbeitsschritten
Phasenorientiert: Strukturierung erfolgt nach den einzelnen Phasen bzw. den Arbeitsschritten innerhalb der Phasen

## Slide 18: Projektstrukturplan (PSP) IV

## Slide 19: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit