Projektabschluss
Ende gut - alles gut!

Zum Zeitpunkt des Projektabschlusses ist der Hauptteil der Projektaufgabe erfüllt, die Projektergebnisse wurden/werden an den Kunden übergeben (und von diesem abgenommen). Die temporär installierte Projektorganisation wird aufgelöst, die meisten Projektmitglieder werden sich danach anderen Aufgaben zuwenden.
In dieser letzten Projektphase ist es besonders wichtig, dass die Projektleitung entgegen den allgemeinen „Auflösungstendenzen“ einen für alle Beteiligten klar erkennbaren Projektabschluss setzt, Unsicherheit und Unklarheiten beim Kunden und/oder den Mitarbeitern beseitigt sowie die im Projektverlauf gewonnenen Erkenntnisse dokumentiert und der Wissensbasis des Unternehmens hinzufügt. Der Projektabschluss dient weiters dem Projektcontrolling und dem Projektmarketing.
Im sozialen Bereich sollte der Projektabschluss bereits frühzeitig geplant werden, um den Mitarbeitern eine Perspektive für das „Danach“ zu geben (neue Arbeitsaufgaben, eine bestimmte Position im Unternehmen etc.). Damit kann verhindert werden, dass Projektmitarbeiter bereits vor Projektende ,,innerlich kündigen", um sich rechtzeitig neue Aufgabenfelder erschließen zu können oder (vor allem bei erfolgreich verlaufenen Projekten) das Projektende bewusst hinauszögern.

Die zum Projektende erforderlichen Aktivitäten lassen sich in drei Bereiche gliedern:

Inhaltlich-fachliche Aufgaben
- Übergabe der Projektergebnisse an den Kunden, Abnahme durch den Kunden
- Festlegung, welche Aufgaben noch zu erfüllen sind, welche entfallen und welche in die Nachprojektphase verschoben werden (Liste offener Punkte erstellen)
- Nachkalkulation des Projekts
- Evaluierung des Projektverlaufs, der „Projektperformance“

Organisatorisch Aufgaben
- Durchführung des formalen Projektabschlusses, Entlastung des Projektteams
- Auflösung der Projektorganisation
- Auflösen der Beziehungen zu den relevanten Projektumwelten
- Bestimmung der Person(en), welche die Betreuung in der Nachprojektphase übernehmen
- Erstellen des Projektabschlussberichtes
- Vervollständigen und Archivieren der Projektunterlagen
- Know-how-Transfer: Erweiterung der Wissensbasis des Unternehmens um die im Projekt gewonnenen Erkenntnisse

Emotional-soziale Aufgaben
- Leistungsbeurteilung und persönliche Rückmeldung an die einzelnen Teammitglieder
- Prämierung besonderer Leistungen im Projekt
- Würdigung der Leistungen „im Team“ und Schärfung einer Möglichkeit zur gemeinsamen Projektreflexion in der Gruppe
- Bereinigung schwebender Konflikte

Eine Projektabschluss-Sitzung oder ein Projektabschluss-Workshop setzt einen deutlichen Projektendpunkt und ermöglicht die Durchführung vieler der oben genannten Aufgaben. Mögliche Programmpunkte sind daher:
- Präsentation und Analyse der Projektergebnisse
- Analyse des Projektverlaufs und Bewertung
- Behandlung der Nachprojektphase hinsichtlich offener Aufgaben und Know-how-Transfer
- Emotionaler Projektabschluss

Zweistufiger Abschluss eines Projekts
Bei vielen Projekten ist noch eine Nachbetreuungsphase von 3 bis 6 Monaten, eventuell auch langer, erforderlich. Gründe für eine intensivere Nachbetreuungsphase können sein:
- die Feinabstimmung und Optimierung des gelieferten Systems kann erst im Betrieb erfolgen (z.B. Steuerungssoftware für eine Fertigungsanlage)
- eine Behebung möglicher Mängel ist durchzuführen
- die tatsächliche Zielerreichung kann erst nach einem längeren Zeitraum ermittelt werden (z.B. Umsatzsteigerung durch ein neues Produktdesign).

In solchen Fallen empfiehlt sich eine Trennung in einen vorläufigen und den endgültigen Projektabschluss.

Vorläufiger Projektabschluss:
- Übergabe der Projektergebnisse und Durchführung aller vorgesehenen Abschlussarbeiten
- Beauftragung des Projektleiters oder speziell nominierter Teammitglieder mit den Aufgaben der Nachbetreuungsphase und der Projektevaluierung
- Der Projektabschlussbericht wird als „vorläufig“ abgefasst.

Endgültiger Projektabschluss/Projektevaluierung
- Erstellung des endgültigen Abschlussberichtes und der Nachkalkulation
- Dokumentation der Projekterfahrung
- Entlastung des Projektleiters/der mit der Nachbetreuung beauftragten Personen

Projektabschlussbericht
Der Projektabschlussbericht ist das letzte Dokument, welches im Rahmen der Projektsteuerung entsteht. Wesentliche Inhalte sind:
- Gesamtdarstellung des Projekts (Projektname, Projektbeteiligte, Projektziele)
- Verlaufsanalyse von Terminen, Kosten und Leistungen (aus dem Projektcontrolling)
- Beschreibung der erzielten Ergebnisse
- Beschreibung besonderer Ereignisse, Probleme und Lösungsstrategien im Projektverlauf
- Empfehlungen für Nachfolgeaktivitäten nach Projektende

Projektmarketing
Der Projektabschluss bietet eine letzte Gelegenheit für die Setzung von Maßnahmen im Projektmarketing. Dazu zählen:
- Präsentation der Projektergebnisse im Rahmen des Projektabschluss-Workshops
- Aufnahme des Projekts in eine Referenzliste
- Aufbereitung der Projektergebnisse für die Veröffentlichung in Printmedien (z.B. Fachzeitschriften)
- Aufbereitung der Projektergebnisse für die Veröffentlichung im Internet. Zugang über die Homepage des Auftraggebers (Nutzers) und/oder des projektdurchführenden Unternehmens.

Projektevaluierung
Die Projektevaluierung bewertet:
- die erreichten Projektergebnisse (erzielte Qualität, Kostentreue, Grad der Zielerreichung)
- die Akzeptanz der Projektergebnisse durch Auftraggeber und Nutzer
- die Qualität des Projektablaufes (z.B. Termintreue, Fehlerhäufigkeit, eingesetzte Hilfsmittel)
- die Zufriedenheit der Kunden mit der Projektabwicklung
- die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit der Projektabwicklung

Die schriftliche Dokumentation der Evaluierungsergebnisse sowie die zum Teil standardisierte Durchführung (z.B. Fragebogen für die Erhebung der Kundenzufriedenheit) ermöglichen die gezielte Verbesserung der Projektqualität.

Übersicht über das Dokumentationswesen
Die Dokumentation in einem Software-Entwicklungsprojekt besteht aus verschiedenen Bausteinen, welche nach einem gemeinsamen Plan inhaltlich und strukturell abgestimmt sein müssen.

Aufgabe des Dokumentationswesens in einem Software-Entwicklungsprojekt ist die Schaffung einer verbindlichen Richtlinie, welche Dokumente im Rahmen des Projektes zu erstellen sind und welchen inhaltlichen bzw. formalen Anforderungen sie entsprechen müssen.
Das schriftliche Festhalten dieser Richtlinie erfolgt im sogenannten Dokumentationsplan einem „Dokument Über Dokumente“. Dieser beschreibt die Dokumentationserfordernisse in den folgenden Punkten:
Ein wesentlicher Bestandteil des „Produktes Software“ ist die Produkt-Dokumentation - durch sie werden Programmsysteme erst zu einem marktreifen, verkäuflichen Produkt.
Ebenso unentbehrlich ist die Projekt-Dokumentation, welche den Erstellungsprozess (das
Software-Entwicklungsprojekt) begleitet — sie enthält alle Normen und Richtlinien, Ideen,
Beschlüsse, die Chronologie des Projekts und vieles mehr.

Dokumentation in einem Software-Entwicklungsprojekt lässt sich wie folgt strukturieren:
- Projekt-Dokumentation
  - im Rahmen der Projektarbeit erstellte Phasenergebnisse wie z.B. Projektauftrag, Beschreibung des Ist-Zustandes, Pflichtenheft, Arbeits- und Zeitplan etc.
  - im Rahmen der Projektarbeit laufend erstellte Dokumente wie z.B. Projektberichte,
  - Aktennotizen, Formulare, Korrespondenz etc.

- Produkt-Dokumentation, z.B.
  - allgemeine Systembeschreibung
  - Beschreibung der Funktionen und der Benutzerschnittstelle
  - „Tutorial“ (Lehr- und Lernbeispiele für den Einstieg), Beispiele, Online-Hilfen
  - Diagnose- und technisches (Operator-)Handbuch
  - Data Dictionary, Source-Code und andere Implementierungsgrundlagen

Beschreibung der einzelnen Dokumentarten
Im Dokumentationsplan werden Art, Umfang und Gestaltung der Dokumente festgelegt.
Die folgende Tabelle gibt einen Überblick möglicher Dokumente, aus welchen ein individueller Dokumentationsplan zusammengestellt werden kann.
Dokumentation im Software-Entwicklungsprojekt
Projektdokumentation
Projektentwicklung
Entwicklungsplan	Vorgehensrahmen für die Softwareerstellung gemäß vorgegebener Qualitätsnormen (z.B. ISO 9001)
Projekthandbuch	beschreibt die Vorgehensweise im Software-Entwicklungsprojekt (Phasen, Methoden, Hilfsmittel ...)
SW-Qualitätssicherungsplan	Planungsdokument, wie im speziellen Projekt die Qualitätssicherung durchgeführt werden soll
Konfigurationsmanagement	legt fest, wie Änderungen im Rahmen der SW-Entwicklung verwaltet werden, wie Modulversionen zu einer Gesamtkonfiguration zusammengefügt werden sollen.
Risikomanagement	Wie sollen im Projekt Risiken identifiziert und gemindert werden?
Machbarkeitsstudien	zur Untersuchung, ob das Projekt (oder Teile davon) überhaupt realisierbar sind
Style Guide	im Projekt verbindliche Richtlinien für eine einheitliche Programmierung und auch Dokumentation
Naming Conventions	Vereinbarung, wie Variable, Konstante, Module, Dateien, Dokumente etc. im Projekt bezeichnet werden sollen
Bibliotheksprozeduren	Wer hat welchen Zugriff (lesend, ändernd ...) auf Module der Programmbibliothek?
Arbeitsberichte, Protokolle	Dokumentation der einzelnen Projekttätigkeiten, des (chronologischen) Projektverlaufes, der Entscheidungen
Produktentwicklung
Grobentwurf	beschreibt die Software-Architektur
Funktionsmodell	grafische Darstellung aller Programmteile sowie deren Zusammenwirken
Datenkatalog	Auflistung aller Daten mit den zugehörigen Informationen (Herkunft, Struktur, Wertebereich ...)
Modulentwurf mit Schnittstellenbeschreibung	funktionale Beschreibung der einzelnen Programm-Module sowie deren Zusammenwirken (Koppelung)
Prozessbeschreibung	Darstellung der Prozesse und Tasks
Software-Development Folder (SDF)	Dokumentation der Implementierung und des Modultests (wird in einem eigenen Kapitel behandelt)
Integrationsplan	Plan zur Integration (Zusammenfügung) der Software, falls erforderlich auch der Hardware-Komponenten
Testplan, Testfälle und Testprotokolle	Vorgehensweise bei der Testdurchführung, Beschreibung der Testfälle (Eingaben, Dateien etc.) und Aufzeichnungen über die Testdurchführung und Testergebnisse
Produktdokumentation
Bedienung
Software-Anforderungen	funktionelle Beschreibung des Software-Produktes aus der Sicht des Benutzers (auch im Pflichtenheft enthalten) sowie der Schnittstellen zu anderen Programmen oder Systemen
Benutzerhandbuch	Dokumentation für den Benutzer
Online-Hilfe, Tutorial	Lehr- und Lernbeispiele zur interaktiven Einführung in das System und als Hilfestellung für den Benutzer
Technik und Wartung
Operators Manual (technisches Handbuch)	Dokumentation für die technische Betreuung des Software-Produktes
Diagnose-Handbuch	Dokumentation zur Fehlererkennung und -beseitigung
Pflege- und Wartungsplan	Plan zur Erhaltung bzw. Verbesserung der Produktqualität während der Wartungsphase
Versionsbeschreibung	Liste aller Module und ihrer Versionsnummer für ein bestimmtes Software-Release (Version)
Source Code	Quellentext des Programmes, kann Teil des SDF sein

Der Software-Development-Folder (SDF)
Der Software-Development-Folder ist Steckbrief und Lebenslauf jedes im Projekt erstellten Code-Teils.

Der Software-Development-Folder dokumentiert die Implementierung sowie die Tests eines jeden Programm-Moduls. Er wird damit zu einem wichtigen Dokument für die Wartung des Software-Produktes. Für eine effiziente Erstellung, Aktualisierung bzw. Verwaltung des SDF ist der Einsatz von EDV-Hilfsmitteln notwendig.
Moderne Software-Produkte sind aus einer Vielzahl von Modulen zusammengesetzt, welche die eigentlichen Funktionen ausführen. Fehler, welche auftreten, lassen sich meist auf wenige Module zurückverfolgen, welche zur Fehlerbeseitigung geändert werden müssen. Ein wesentlicher Teil der Programmtests sollte daher für die Modultests aufgewendet werden.
Die Vielzahl und Funktionsvielfalt der Module erfordert eine besonders strukturierte Dokumentation rund um Entwurf, Implementierung, Test und gegebenenfalls Änderung diese „kleinsten“ Programmteile. Ein gut strukturierter SDF welcher für alle Software-Entwickler des Projektes verbindlich ist, kann diese Aufgabe unterstützen.

Folgende Teile können in einem Software-Development-Folder enthalten sein:
- Deckblatt und Zeitplan:
  Hier sind die einzelnen Abschnitte des SDF mit Fertigstellungs- bzw. Änderungsdatum eingetragen.
- Anforderungen:
  Der SDF gibt die Anforderungen lt. Pflichtenheft oder Spezifikation an, sie können direkt von diesen Dokumenten übernommen (kopiert) werden.
- Funktionen:
  Der SDF beschreibt die Eigenschaften des Moduls, bildet die Grundlage für den Entwurf der Testfälle.
- Entwurf:
  Der SDF enthält den Grobentwurf des Modul-Kontextes (aufrufende Module etc.) sowie den Feinentwurf des Moduls selbst in geeigneter Darstellungsform.
- Quellcode:
  Der SDF enthält dokumentiertes Listing des Quellcodes; jede neue Version ist entsprechend beizulegen.
- Testplan und Testverfahren:
  Der SDF beschreibt, wie das Modul zu testen ist und welche Voraussetzungen dafür erforderlich sind (spezielle Daten oder Testprozeduren).
- Testergebnis:
  Der SDF dokumentiert, wann welche Fehler gefunden wurden. Testverfahren und Testergebnis sollten im Sinne der Qualitätssicherung von einer unabhängigen Stelle geprüft werden.
- Fehlerbericht:
  Der SDF enthält die Beschreibung von Fehlern, welche während des Betriebes im Modul aufgetreten sind oder von diesem verursacht wurden.

Vorteile durch den Einsatz eines SDF sind:
- normierte Beschreibung der Module - Etablierung eines Dokumentationsstandards
- einfachere Wartung (im Bereich der korrektiven und adaptiven Wartung)
- entwicklerunabhängige Programme

Die Führung eines SDF bzw. die Verwaltung der einzelnen Dokumente und deren Versionen wird durch entsprechende Tools unterstützt.

Online-Hilfe
Der Wunsch jedes Users ist, im Moment genau jenen Hinweis vom Computer zu erhalten, den er benötigt, um weiterzukommen.

Die Online-Hilfe stellt dem Benutzer auf demselben System, auf welchem er seine Aufgaben durchführt, Informationen zur Verfügung. Aufgrund der einfacheren Verbreitung und Aktualisierbarkeit gewinnen Online-Hilfen gegenüber gedruckter Information besonders im Bereich der Endanwender an Bedeutung.

- Online-Hilfe im engeren Sinn ist eine Sammlung von Hilfetexten, auf welche in unterschiedlicher Weise zugegriffen werden kann; sie kann themenorientiert, über einen alphabetischen Index oder mittels Suchfunktion aufgebaut sein. Wichtiges Merkmal ist die Verzweigungsmöglichkeit von bestimmten Begriffen zu verwandten Themen (Hypertextfunktion).
- Kontextsensitive Hilfe ist eine Online-Hilfe, welche Informationen zum aktuellen Bearbeitungsschritt anbietet.
- Online-Handbuch: Es entspricht formal den Benutzerhandbüchern in Papierform. Das Online-Handbuch ist in einem universellen Format abgespeichert (z.B. PDF – portable document format), welches mit speziellen Lese-Programmen (z.B. Adobe Acrobat Reader) angezeigt oder ausgedruckt werden kann.
- Experte: Der Experte ermöglicht Benutzeranfragen in natürlich sprachlicher Form, z.B. als Frage „Wie kann ich…“. Aufgrund der Eingabe werden bestimmte Kapitel der Online-Hilfe angeboten.
- Assistent: Der Assistent führt den Benutzer (auf dessen Wunsch) durch die Bearbeitungsschritte einer bestimmten Aufgabe.
- Intelligenter Assistent: Der intelligente Assistent analysiert (meist im Hintergrund) die Arbeitsschritte des Benutzers und gibt Vorschläge zur Verbesserung bzw. Vereinfachung des Arbeitsablaufes.
- Online Tutorial: Eine Vorführung von Bearbeitungsbeispielen oder die interaktive Unterweisung des Benutzers mittels am Computer durchzuführender Aufgaben (CBT = computer based training) ist im Online Tutorial zu sehen.
- Hilfe über das Internet: Viele Programme bieten über den Menüpunkt „Hilfe“ einen direkten Zugang zu Internet-Diensten des Software-Herstellers. Es gibt z.B. spezielle Support-Seiten oder die Möglichkeit, Hilfetexte, Beispiele oder Zusatzprogramme über das Internet zu laden, Voraussetzung für diese Hilfe ist ein Internetzugang.

Obwohl die Online-Hilfe kein gedrucktes Medium ist, sondern interaktiv aus der Anwendung heraus am Computer abgerufen werden kann, gelten für sie grundsätzlich die Regeln einer schriftlichen Dokumentation. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die besonders klare und übersichtliche Strukturierung sowie auf den einfachen und verlässlichen Zugriff zu richten. Der Benutzer erwartet, entweder direkt, von einer ihm unklaren Stelle im Programmablauf, zu der entsprechenden Hilfestellung zu gelangen, oder er wünscht sich einen strukturierten Zugang zum Erlernen bestimmter Funktionen.

Online-Hilfen müssen daher sowohl inhaltlich, textlich und layoutmäßig sehr gut gestaltet sein, als auch effiziente Zugriffsmöglichkeiten bieten. Der Aufwand für die Erstellung kann den eines entsprechenden „Papier“-Dokumentes daher um einiges übertreffen.

Gestaltungsrichtlinien für die Dokumentation
Eine übersichtliche, inhaltlich vollständige und am Zielpublikum ausgerichtete Dokumentation fördert die Nutzbarkeit und damit auch die Qualität eines Software-Produkts.

Ebenso wie bei der Auswahl und Dimensionierung des verwendeten Phasenkonzeptes oder
der verwendeten Methoden ist es notwendig, auch den Dokumentationsaufwand in Abstimmung mit Größe und Komplexität des Projekts festzulegen.

Allgemein kann festgehalten werden: Der Aufwand für die Dokumentation wird größer
- bei Projekten mit sehr vielen Beteiligten (intern und extern),
- bei technologisch anspruchsvollen Projekten,
- bei überdurchschnittlich risikobehafteten Projekten,
- bei Software-Produkten mit sehr großem Funktionsumfang,
- wenn die Anwendergruppe nicht genau bekannt ist („Standard“-Software) und bzw. oder
- wenn das Software-Produkt durch den Anwender in besonderem Maße konfigurierbar ist.

Besonderer Wert auf eine umfassende Projekt- und Produktdokumentation wird weiters dann gelegt, wenn der Auftraggeber die Programme nach der Übergabe selbst warten und weiterentwickeln möchte.

Auch für den Dokumentationsplan in einem Schülerprojekt ist eine entsprechende Auswahl zu treffen; aus didaktischen Gründen kann dabei z.T. eine größere Anzahl von unterschiedlichen Dokumenten vorgesehen werden, von denen manche jedoch nur einen geringen Umfang besitzen und lediglich als einzelnes Kapitel in der Gesamtdokumentation aufscheinen.

Gestaltung der Dokumentation
Die Gestaltung der Dokumentation umfasst sowohl strukturelle, inhaltliche als auch das Aussehen betreffende Aspekte.
Die wichtigsten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Dokumentation sind:
- eine klare und durchgängige Struktur, welche alle Teile der Dokumentation einbezieht
- die Abstimmung auf die jeweilige Leserschaft, und zwar hinsichtlich deren Wissensstand und deren Interessen
- ein einheitliches Layout, welches das Auffinden und Wiedererkennen fördert

Beispiele:
- Sowohl im Handbuch als auch in der Online-Hilfe sind die einzelnen Programmfunktionen unter den gleichen Überschriften (Kapiteln) zu finden. Handbuch und Online-Hilfe ergänzen einander durch (richtige!) Verweise auf die entsprechenden Stellen oder Suchbegriffe.
- Für den Datenbankadministrator sind Informationen über die interne Struktur eines Buchungssystems wesentlich für Wartung, Optimierung und Fehlerbehebung. Ein fundiertes technisches Grundwissen kann bei der Beschreibung vorausgesetzt werden. Der Sachbearbeiter der die Buchungen durchführt, benötigt lediglich die fachlichen Funktionen, welche seine Arbeit erfordert. Beim Benutzerhandbuch muss davon ausgegangen werden, dass auch technischen Laien die Programmbedienung möglich sein muss. Begriffe wie „Datensatz“, „Indizierung“ oder „referentielle Integrität“ wären hier fehl am Platz.
- Sobald der Benutzer weiß, dass kritische Bedienungsschritte im Handbuch mit einem speziellen Symbol oder Piktogramm gekennzeichnet sind, wird er diese Abschnitte nicht nur überfliegen, sondern besonders aufmerksam beachten.

Folgende Schritte sollten bei der Entwicklung der Produktdokumentation beachtet werden:
- Analyse der Zielgruppe und des Informationsbedarfes
- Bestimmung des Informationsangebotes und der Medienkombination
- Bestimmung der logischen Informationsfolge
- Gestaltung eines lernwirksamen Gesamtkonzeptes
- Überprüfen der Dokumentation

Analyse der Zielgruppe und des Informationsbedarfes
Es muss geklärt werden, wer die Dokumentation verwendet und was er über das Software-Produkt wissen muss.

Bestimmung des Informationsangebotes und der Medienkombination
Hier wird festgelegt, welche Informationen insgesamt geboten werden und wie die Kennzeichnung bzw. Strukturierung erfolgt, damit die einzelnen Zielgruppen einfachen Zugriff darauf haben.

Als Medien für die Dokumentation von Software-Produkten kommen in Frage:
- gedruckte Information, z.B. Handbücher, in mehreren Bänden oder strukturiert, z.B. nach
  - Übersicht (z.B. für den „schnellen Einstieg“),
  - Detailinformation (nach Verwendung der Funktionen im logischen Arbeitsablauf),
  - Referenz (geordnet nach Funktionsgruppen oder alphabetisch),
  - Fallbeispiel mit strukturierten Arbeitsanweisungen
- Online-Unterstützung, z.B.
  - kontextsensitive Hilfe (d.h. zur momentanen Bearbeitungssituation passend),
  - Tutorials (Lernprogramme)
- Präsentationshilfsmittel, z.B.
  - bei Produktdemonstrationen,
  - für Schulungen

Bestimmung der logischen Informationsfolge
Die Dokumentation sollte aufbauend gestaltet sein, Spezialinformationen müssen vom Grundlagenwissen klar unterschieden werden und möglichst erst nach diesem folgen. Dadurch wird ein Neueinsteiger nicht gleich überfordert. Bei der Festlegung der Informationsfolge ist zu beachten:
- Welche Information ist zur fehlerfreien Bedienung notwendig?
- Welche Information ist für die optimale Nutzung erforderlich?
- An welcher Stelle müssen Sicherheitshinweise stehen, damit sie beachtet und auch verstanden werden?

Gestaltung eines lernwirksamen Gesamtkonzeptes
Nachdem Informationsinhalt und Informationsfolge bestimmt wurden, muss nun festgelegt werden, welche Informationen in welcher Form angeboten werden. Die Gesamtgestaltung soll eine optimale Ergänzung und Verstärkung der einzelnen Dokumente erzielen.

Ein umfassendes Konzept berücksichtigt dabei die Bereiche
- Gesamtaufbau,
- Visualisierung (Layout, Verwendung von Symbolen, Darstellung von Bildschirminhalten ...),
- sprachliche Gestaltung.

Bei der sprachlichen Gestaltung der Dokumentation sind wichtig:
- eine präzise Formulierung („in 10 Sekunden“, nicht „gleich darauf …“
- die Verwendung der aktiven Form
- die richtige Anrede des Lesers
- ein einheitlicher Sprachstil

Bei der Wahl des Sprachstils muss das (fachliche) Sprachniveau des Lesers berücksichtigt werden. Ist eine technische Terminologie nicht vermeidbar, dann kann durch ein gutes Glossar (Verzeichnis und Erklärung verwendeter Begriffe) das erforderliche Grundwissen hergestellt werden. Bei umfangreichen Dokumentationen, an welchen mehrere Autoren mitarbeiten, müssen einheitliche Richtlinien für das Verfassen der Texte vorgegeben werden. Weiters ist die abschließende Überarbeitung aller Texte durch einen Dokumentationsspezialisten erforderlich.

Überprüfung der Dokumentation
Bevor die Dokumentation an den/die Auftraggeber weitergegeben wird, sollten Testpersonen, welche mit dem Projekt wenig (keinen) Kontakt hatten, möglichst unvorbelastet die Brauchbarkeit und Benutzerfreundlichkeit der Dokumentation ausprobieren. Unklare Formulierungen, fehlende Informationen oder schlichtweg falsche Angaben können dadurch gefunden und beseitigt werden.

Abnahme und Einführung
Mit der Abnahme übernimmt der Auftraggeber das fertige Software-Produkt. Mit dessen Einführung beginnt die Betriebs- und Wartungsphase.

Im Rahmen der Abnahmephase
- wird dem Auftraggeber das fertige Gesamtprodukt einschließlich der Dokumentation übergeben,
- werden Abnahmetests durchgeführt, um festzustellen, ob das Produkt den spezifizierten Anforderungen entspricht,
- werden die Ergebnisse des Abnahmetests in einem Abnahmeprotokoll festgehalten,
- wird bei erfolgreichem Abnahmetest die Übernahme des Gesamtprodukts durch den Auftraggeber (unter Vermerk allfälliger offener Punkte) bestätigt.

Da der Auftraggeber auch bei umfangreichen Abnahmetests das Software-Produkt nie vollständig überprüfen kann (manche Stresssituationen treten erst im Echtbetrieb auf), beginnt mit erfolgreicher Übernahme eine vereinbarte Gewährleistungsfrist zu laufen. Innerhalb dieser vertraglich festgelegten Frist muss der Auftragnehmer Fehler, die in seinem Verschulden liegen, ohne Verrechnung von Kosten richtigstellen.

Als Sicherstellung, dass der Hersteller dieser Pflicht nachkommt, behält sich der Auftraggeber einen geringen Teil der Endsumme (je nach Auftragshöhe 2 % bis 5 %) für die Dauer der Gewährleistungsfrist ein (den sogenannten Haftungsrücklass). Liegen am Ende der Gewährleistungsfrist keine (bzw. keine unbehobenen) Mängel vor, wird dem Auftragnehmer die noch einbehaltene Summe erstattet.

Sollte der Auftragnehmer gemeinsam mit dem Software-Produkt auch das Recht erhalten, dieses weiterzuentwickeln, so ist vertraglich festzulegen, in welchem Ausmaß dies erfolgen darf und in weicher Weise eine Änderung bestehende Urheber-, Nutzungs- oder Verwertungsrechte an der Software verändert.

Handelt es sich bei der entwickelten Software nicht um eine Individualsoftware, sondern um Standardsoftware, die über den (Fach-)Handel vertrieben wird, führt eine Organisationseinheit im Unternehmen die Abnahme bzw. Freigabe des Produkts durch.

Die Einführung einer neuen Software beim Auftraggeber kann in unterschiedlicher Weise erfolgen:
- Im Parallelbetrieb arbeiten das alte und neue System parallel mit denselben Daten; im Fall von Problemen mit dem neuen System kann jederzeit wieder auf das alte System umgeschaltet werden. Der Parallelbetrieb verursacht allerdings einen hohen Aufwand.
- Direkte Umstellung: Per Stichtag werden alle Aktivitäten vom alten auf das neue System übertragen. Die direkte Umstellung erfordert eine sehr genaue Vorbereitung.

Wartung und Pflege
Obwohl Wartung und Pflege außerhalb des eigentlichen Projekts liegen, sind doch die entsprechenden Vereinbarungen und Vorkehrungen während der Entwicklungsphase zu treffen.

Im Gegensatz zu Maschinen, Geräten oder auch EDV-Hardware unterliegt Software keiner ,,Abnützung". Software-Wartung bzw. -Pflege bedeuten daher die Verbesserung des Originalzustandes. Dabei gilt:
- Wartung ist die Reaktion auf auftretende Fehler im Software-System. Sie wird daher spontan erforderlich und zielt darauf ab, das Fehlverhalten zu beseitigen ohne den Funktionsumfang der Software wesentlich zu verändern.
- Pflege bezeichnet die Änderung oder Erweiterung einer funktionsfähigen Software, um sie an geänderte Anforderungen anzupassen (z.B. Umstellung auf Euro).

Der im Englischen verwendete Überbegriff „maintenance“ wird, um eindeutig zu sein, um die entsprechenden Adjektive erweitert:
- corrective maintenance: Korrekturen zur Beseitigung existierender Mängel (Stabilisierung)
- adaptive maintenance: Anpassung an geänderte Einsatzumgebung des Produkts
- perfective maintenance, tuning: Änderungen, um Qualitätsmerkmale zu verbessern

Probleme im Rahmen von Wartung und Pflege werden vor allem verursacht durch
- fehlende oder mangelhafte Dokumentation,
- das Phänomen des ständigen Änderns,
- das Phänomen der wachsenden Komplexität.

Für kontrollierte und nachvollziehbare Wartungstätigkeit muss daher ein geeigneter Vorgehensrahmen geschaffen werden. Schritte dieses Vorgehensrahmens können sein:
- Entgegennahme der Wartungsanforderung und Grobschätzung der Kosten
- Analyse der Wartungsanforderungen und Erstellen eines Lösungskonzeptes
- Aktualisieren der Dokumentation
- Aktualisieren von Quell- und Objektcode
- Freigabeprüfung
- Abschluss der Wartungsaktivität

Dabei gelten für Wartungs- bzw. Pflegearbeiten an Software-Systemen die gleichen Regeln, wie sie in Kapitel 11, Lerneinheit 4 „Konfigurationsmanagement“ beschrieben wurden.
Letztlich ist noch organisatorisch festzulegen,
- ob die Entwickler „ihre“ Software selbst warten oder
- ob die Wartung durch eine eigene Wartungsmannschaft beim Kunden erfolgt.
Die Dokumentation der Software sollte auf jeden Fall so gestaltet sein, dass auch die zweite Variante möglich ist - sollten die Entwickler z.B. das Unternehmen verlassen.