Extreme Programming

Einleitung
Extreme Programming (XP) ist eine kompakte Methode zur Softwareentwicklung in kleinen bis mittelgroßen Teams von zwei bis zehn Personen. Der Name leitet sich von der extremen Umsetzung von allgemein als vernünftig eingestuften Prinzipien ab:

Prinzip	XP Umsetzung
Code Reviews	Programmieren in Paaren
Testen	Andauerndes Testen von Code
Design	Alltägliche Überarbeitung (Refactoring)
Einfachheit	Auswählen jenes Systems, das das einfachste Design aufweist und geforderte Funktionalität bietet.
Architektur	Andauernde Definition und Verbesserung
Integrationstests	Laufende Integration des Codes
Kurze Iterationen	Planungsspiel

XP folgt einem strukturierten Vorgehen und stellt die Teamarbeit, Offenheit und stete Kommunikation zwischen allen Beteiligten in den Vordergrund. Kommunikation ist dabei eine Grundsäule dieses Vorgehensmodells.

Um den Spaß an der Arbeit und auf lange Sicht die Arbeitsfähigkeit selbst zu erhalten, und um Personalfluktuation (=Mitarbeiterabgänge) zu vermeiden, wird die Arbeitsbelastung gleichmäßig auf das Team verteilt.
Die Methode des XP berücksichtigt, dass der Kunde die wirklichen Anforderungen an die zu erstellende Software zu Projektbeginn meist noch nicht komplett kennt und nicht hinreichend strukturieren kann beziehungsweise das mit der Realisierung betraute Entwicklerteam nicht über alle (technischen) Informationen verfügt, um eine verlässliche Aufwandsschätzung über die notwendige Dauer bis zum Abschluss zu geben. Im Laufe eines Projektes ändern sich darüber hinaus nicht selten Prioritäten und Gewichte. Zu Beginn geforderte Funktionen der Software werden möglicherweise in einer anderen Form benötigt oder im Laufe der Zeit sogar komplett hinfällig.

Bei einer konsequenten Ausrichtung an XP soll die zu erstellende Software schneller bereitgestellt werden sowie eine höhere Softwarequalität und Zufriedenheit des Kunden als mit traditionellen Ansätzen zu erreichen sein. Der Kunde bekommt nach dem Vorgehensmodell der XP ein einsatzbereites Produkt, an dessen Herstellung er aktiv teilgenommen hat.

Das Risiko
Bei jedem Softwareprojekt besteht das Risiko, dass die Entwicklung die Erwartungen der Geschäftsseite nicht erfüllen kann. Im Folgenden sind einige Risikobeispiele zusammen mit der
 XP-Strategie, dieses zu minimieren, angegeben:

- Terminverzögerungen:
  XP verwendet Release Zyklen von maximal einigen Monaten. Zuerst wird die Funktionalität mit der höchsten Priorität implementiert.
- Projektabbruch:
  Der Kunde wird aufgefordert, die kleinste, geschäftlich sinnvolle Variante zu wählen.
- Unrentabilität des gelieferten Systems:
  XP fordert, dass das System laufend getestet wird und sich immer in einem erstklassigen Zustand befindet.
- Fehlerrate:
  Es werden fortlaufend Tests vom Programmierer (Komponententests) und vom Kunden ( Funktionstests ) durchgeführt.
- Die Software löst nicht das ursprüngliche Problem:
  Kunde ist Mitglied des Teams.
- Das Geschäftsziel ändert sich während der Entwicklung:
  Kurze Release Zyklen und kurzfristige Planung machen Änderungen leicht möglich.
- Personalwechsel:
  Jeder Programmierer muss für die Aufwandsschätzung und die Fertigstellung der eigenen Aufgaben die Verantwortung übernehmen. Durch die Förderung der Kommunikation im Team wird die Integration neuer Teammitglieder erleichtert.
- Falsche Funktionsfülle:
  Die Aufgaben mit höchster Priorität werden zuerst ausgeführt.

Der Nutzen
Nach Vertretern dieses Vorgehensmodells ist XP „gelebtes Risikomanagement“: In anderen Vorgehensmodellen wird das mit der Softwareerstellung verbundene Risiko häufig nicht unmittelbar berücksichtigt. XP pflegt einen impliziten Umgang mit dem Risiko. Es bejaht das Risiko, geht aktiv darauf ein und versucht, es zu minimieren. Dieser implizite Umgang mit dem Faktor Risiko steht im Gegensatz zu eher expliziten Vorgehensweisen, wie der Aufstellung einer Risikoliste. Softwareentwicklungsprojekte sind unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt, für die Extreme Programming Lösungen anbietet.

Die Ökonomie
Der Wert eines Softwareproduktes hängt ab von
- den ein- und ausgehende Cashflows.
- der Projektlebensdauer.
- den Zinssätzen.

Um die Faktoren möglichst optimal beeinflussen zu können, bietet XP
- genaue, häufige Feedbacks über den Arbeitsfortschritt.
- viele Möglichkeiten, die Anforderungen abzuändern.
- eine kleine Anfangsinvestition.
- die Möglichkeit einer raschen Entwicklung.
- einen Berücksichtigung der Unsicherheit hinsichtlich des möglichen Wertes einer Option (weglassen kann billiger sein als auf Verdacht einbauen!).

Die vier Variablen
Ein Softwareprojekt wird hauptsächlich durch folgende vier Variablen beeinflusst:
- Kosten
- Zeit
- Qualität
- Umfang

Das Management sollte drei Variablen festlegen, das Entwicklungsteam eines. Die Konzentration des
Teams sollte sich dabei auf den Umfang richten.

Die Kosten von Änderungen
In der traditionellen SW-Entwicklung steigen die Kosten von Änderungen mit der Zeit exponentiell an. Das System wird Anpassungen gegenüber träge.

In XP steigen die Kosten mit der Zeit langsam an. Damit müssen wichtige Entscheidungen nicht am
Projektanfang (oft auf Verdacht, und dadurch auch sinnlos implementiert) getroffen werden, sondern können auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Damit dies realisiert werden kann, sind folgende Voraussetzungen günstig:

- der Einsatz einer schnittstellenorientierten, objektorientierten Technologie
- die Entwicklung eines einfachen Designs.
- die Durchführung automatisierter Tests
- eine Übung im Ändern des Designs

Die Grundwerte

- Kommunikation
  - durch Programmierung in Paaren
  - durch die Durchführung von Komponententests
  - durch die Durchführung von Aufwandsschätzungen
- Einfachheit
  - Alle Projektmitglieder müssen den Code und das Design verstehen
  - Daher sind Änderungen dann leicht durchführbar
- Feedback
  - durch die Durchführung von Komponententests
  - durch die Durchführung von Funktionstests
  - durch die Aufwandsschätzung von Storycards
  - durch eine frühe Systemintegration
- Mut
  - zu Architektur und Design Änderungen
  - den Code zu verwerfen
- Respekt
  - Kommunikation zeichnet sich durch respektvollen Umgang aus
  - Im Team untereinander als auch mit Kunden
  - Unterschiedliche Meinungen werden akzeptiert

Die Grundprinzipien
- Unmittelbares Feedback
- Anstreben von Einfachheit
  Man soll nicht zu viel für die Zukunft planen und sich mit der Entwicklung wiederverwendbare Module beschäftigen, sondern die unmittelbar anliegende Aufgabe gut und gewissenvoll erledigen
- Inkrementelle Veränderungen
  Man soll kleine, aber wirkungsvolle Änderungen anstreben.
- Wollen von Veränderungen
- Qualitätsarbeit liefern

Die Arbeitsschritte
- Zuhören
  Der Kunde erläutert, worin seiner Meinung nach das zu lösende Geschäftsproblem besteht.
- Designentwurf
  Die Logik des Systems muss organisiert werden. Gutes Design zeichnet sich dadurch aus, dass
  - Änderungen in einem Teil nicht weitere Änderungen nach sich ziehen
  - jedes Logikelement an nur einer Stelle vorkommt
  - die Logik in der Nähe der zu bearbeitenden Daten liegt
  - Erweiterungen Veränderungen an nur einer Stelle nach sich ziehen
  - das System nicht komplex ist
- Programmieren
  Das Programmieren ist die zentrale Tätigkeit, da der Quellcode auch das Design	ausdrückt. Über den Quellcode wird die Kommunikation abgewickelt, und außerdem wird dadurch gelernt, wie sich verschiedene Ideen umsetzen lassen.
- Testen
  Der Test gilt als Ressource und als Verantwortung.Jeder Test, welcher fehlschlagen könnte, muss auch geschrieben werden. Es sollen automatisierte Tests entwickelt werden. Das Testen gibt Vertrauen in den Code.

Der Überblick zur Lösung
Die Lösung besteht aus dem Zusammenwirken mehrerer einfacher Verfahren, die ihre Stärke erst in der Kombination miteinander ausspielen:

- Das Planungsspiel
  Geschäftliche und technische Überlegungen werden in einem fortwährenden Dialog zwischen Möglichem und Erwünschtem diskutiert.
  Die Geschäftsseite muss entscheiden über
  - den Umfang
  - die Prioritäten
  - die Zusammensetzung der Versionen
  - den Liefertermin
  Die Entwickler müssen durchführen
  - Aufwandsschätzungen
  - Abschätzungen von Konsequenzen
  - die Steuerung des Prozesses
  - eine genaue Terminplanung
- Kurze Release Zyklen
- Entwickeln einer Metapher
  Das System soll aus einer Vogelperspektive als in sich stimmige Einheit betrachtet werden.
- Einfaches Design
  Ein Design gilt dann als einfach, wenn es
  - alle Tests besteht
  - keinen Redundanzen enthält
  - alles offen legt, was die Programmierer beabsichtigten.
  - die geringste, mögliche Anzahl an Klassen und Methoden besitzt
- Testen
  Tests werden für Produktionsmethoden geschrieben, welche möglicherweise nicht funktionieren
- Refactoring
  Folgende Fragen sollten immer gestellt werden:
  - Kann das vorhandene Programm geändert werden, um eine Funktion leichter hinzuzufügen?
  - Gibt es eine Möglichkeit, das Programm zu vereinfachen und gleichzeitig alle Tests positiv zu bestehen?
- Programmieren in Paaren
  Ein Programmierer konzentriert sich auf die Implementierung der aktuellen Methode, der andere denkt strategischer:
  - Kann der gewählte Ansatz funktionieren?
  - Gibt es noch Testfälle, welche noch nicht funktionieren?
  - Gibt es eine Möglichkeit, das System so zu vereinfachen, dass sich das Problem von selbst löst?
- Gemeinsame Verantwortlichkeit
  Der gesamte Code fällt in die Verantwortlichkeit aller Entwickler. Als Konsequenz daraus kann jeder im Team jederzeit etwas am Code ändern
- Fortlaufende Integration
  Jeder Satz von Änderungen (üblicherweise einige Stunden Entwicklungsarbeit) wird sofort in das System integriert und getestet
- Keine Überstunden
  Die Programmierer sollen Spaß an der Arbeit haben und nicht überlastet werden
- Kunde vor Ort
  Ein Kunde ist Teil des Entwicklungsteams
- Festlegen von Programmierstandards

Das Planungsspiel

Das Planungsspiel ist eine Abstraktion zweier Teilnehmer: der Geschäftsseite und der Entwicklung.
Das Ziel ist die Maximierung des Wertes der produzierten Software.
Die Strategie zielt darauf ab, die wertvollste Funktionalität möglichst schnell in Betrieb zu nehmen.
Die Spielelemente sind so genannte Storycards, auf denen die Geschäftsseite ein Leistungsmerkmal beschreibt.
Das Spiel selbst umfasst drei wesentliche Spielzüge:
- Die Erforschung
  Dabei gilt es herauszufinden, was das alte System geleistet hat und das neue System in Zukunft leisten soll. Der Kunde schreibt auf Storycards die gewünschten Leistungsmerkmale nieder, schätzt sie nach Priorität ein und teilt sie entsprechend auf.
- Die Verpflichtung
  Dabei wird entschieden, welche möglichen Anforderungen als nächstes in Angriff genommen werden. Die Storycards werden nach Wert und nach Risiko sortiert. Dann wird von den Entwicklern die Geschwindigkeit und dann vom Kunden der Umfang für die Versionen festgelegt.
- Die Steuerung
  Dabei gilt es die Entwicklung zu steuern, während die Realität den Plan formt.Die Entwickler planen eine Iteration in der Dauer von ein bis drei Wochen, der Kunde wählt dabei das wichtigste Element aus. Eventuell muss eine Plankorrektur erfolgen, ein neues Leistungsmerkmal hinzugenommen werden und eine Neueinschätzung erfolgen.

Die Iterationsplanung
Innerhalb einer Iteration werden die gleichen Regeln wie beim Planungsspiel verwendet , wobei nur mehr die Entwickler beteiligt sind:
- Die Erforschung
  Dabei gilt es die Leistungsmerkmale einer Storycard auf bestimmte Aufgaben aufzuteilen und diese in so genannten Taskcards festzuhalten
- Die Verpflichtung
  Dabei übernehmen die Programmierer die Verantwortung für die Erledigung bestimmter Aufgaben. Sie schätzen die Aufgabe und ihren Belastungsfaktor ein.
- Die Steuerung
  Dabei wird die Aufgabe implementiert. Jeder Programmierer sucht sich einen Partner, schreibt zunächst die erforderlichen Testfälle und codiert dann die Aufgabe. Der Arbeitsfortschritt wird protokolliert, eventuell erfolgt eine Plankorrektur.
  Nach der Integration in das Gesamtsystem wird das Leistungsmerkmal mittels eines Funktionstests verifiziert.

Kritik
Auch das Vorgehensmodell des Extreme Programming kann unausgewogen eingesetzt werden und kann dann scheitern. Der „ideale Kunde“ ist manchmal nicht verfügbar. Weniger kommunikationsfreudige Mitarbeiter können Schwierigkeiten haben, bei XP-Projekten mitzuarbeiten.
XP gilt in verteilten Umgebungen als schwerer einsetzbar als herkömmliche Modelle. Der direkte Kontakt der Entwickler untereinander und zum Kunden ist problematisch falls verschiedene Kunden existieren oder die Beteiligten räumlich getrennt arbeiten, zum Beispiel bei teilweise ausgelagerten Entwicklungen (Outsourcing).
Auch größere Teams werden als nicht geeignet angesehen um gemäß XP zu entwickeln. Hier kann eine Aufteilung in viele kleine Teams helfen, wobei die optimale Teamgröße bei bis zu ca. 10 Personen liegt. Darüber hinaus gibt es spezifische Unternehmensumgebungen die auf den ersten Blick die Nutzung von XP erschweren. Dazu gehören:
- Das Projekt wird weit im Voraus geplant.
- Das Projekt muss einen festen Fertigstellungstermin (Deadline) einhalten und dabei eine genau festgelegte Anzahl an Funktionalität liefern.
- Das Projekt geht von einem Unternehmen zu einer anderen über (Outsourcing).
- Anforderungen werden nur ganz oberflächlich verstanden.
- Das Unternehmen selber ist recht starr und möchte, selbst bei Projekten die bezüglich Deadline und Funktionsumfang gar nicht starr sind, nicht viel Flexibilität erlauben.
Diesen Punkten ist gemeinsam, dass sie eine unverhältnismäßig große Unsicherheit beinhalten oder eine Ungenauigkeit der Aufwandsschätzungen große Konsequenzen hätte. In einer solchen Umgebung empfiehlt es sich bei der Nutzung von XP sogenannte Funktionspuffer (Puffer im Funktionsumfang, Feature Buffers) oder Zeitpuffer (Puffer beim Fertigstellungstermin, Schedule Buffers) einzuplanen. Implizite Funktionspuffer in einer Größenordnung von 30 Prozent werden beispielsweise auch von Dynamic Systems Development Method (DSDM), einer weiteren agilen Entwicklungsmethode, angelegt.
Ein weiterer häufiger Kritikpunkt ist, dass XP für Festpreisprojekte nicht geeignet sei. Dem Kunden sollte es davon unabhängig wichtiger sein ein lauffähiges Produkt zu haben das voll seinen Wünschen entspricht.
Auch einzelne Praktiken stehen in Kritik. So ist es teilweise schwer zu vermitteln, dass Pair-Programming tatsächlich eine Produktivitätssteigerung und besseres Design nach sich ziehen. Viele halten zwei Personen an einem Rechner, von denen einer „nur zuguckt“, nicht für effizient. Auch die Bestrebung immer das einfachste Design und die einfachste Lösung zu wählen kann kontraproduktiv sein. Häufig sind allerdings spätere Änderungen oder Erweiterungen schnell vorwegzunehmen und können bereits frühzeitig im Design der Software berücksichtigt werden. Die stets erneute Erstellung von Testfällen und die automatisierte, permanente Ausführung der Tests kann in komplexen oder nebenläufigen Anwendungen und verteilten Systemen aufwändig sein.
Aufgrund der strikten Ausrichtung auf die Kundenwünsche kann es vorkommen, dass Funktionalitätsänderungen zu einer Änderung von Kernbereichen einer Anwendung, z.B. von Datenstrukturen, führen, wenn diese zu eng implementiert waren, um eine möglichst hohe Übereinstimmung der Kundenwünsche mit der Programmlogik zu erzielen. Dies führt unter Umständen zu langwierigen und kostenintensiven Pflegearbeiten.
Da das Team im Vordergrund steht, dürfen einzelne Entwickler nicht nach dem Umfang ihrer entwickelten Funktionalität honoriert werden. Insbesondere der Honorarvertrag ist kein geeignetes Vergütungsmodell bei Anwendung des Vorgehensmodells der XP.

Einige Beispiele für typische XP-Ideen und Risiken bei herkömmlicher Herangehensweise:

Praktik	Richtiges Vorgehen nach XP	Traditionelles oder falsches Vorgehen/Risiko nach XP
Kommunikation	Stetiger Austausch wird gefördert und erwartet.	Jeder muss zunächst mal seine Aufgaben lösen.
Mut	Offene Atmosphäre.	Angst vor versäumten Terminen und Missverständnissen mit Kunden.
Kollektives Eigentum	Programmcode, Dokumente etc. gehören dem Team.	Jeder fühlt sich nur für seine Artefakte verantwortlich.
Pair-Programming	Zu zweit am Rechner.	Jeder will und muss zunächst auf seine ihm zugewiesenen Aufgaben schauen.
Integration	Stetige Integrationen erlauben Feedback und erhöhen Qualität.	Selten Integrationen, da vermeintlich unnütz und Zeitverschwendung.
Testgetriebene Entwicklung	Testen hat einen hohen Stellenwert.	Testen kostet nur Zeit. Wenige manuelle Tests.
Kundeneinbeziehung	Der Kunde wird zur aktiven Mitarbeit aufgerufen.	Der Kunde ist selten wirklicher Partner sondern nur die „andere Seite des Vertrages“.
Refactoring	Suboptimales Design und Fehler werden akzeptiert.	Fehler sind verpönt. Erstellte Artefakte laufen angeblich immer direkt perfekt.
Keine Überstunden	Einhaltung der regulären Arbeitszeit.	Stetige, regelmäßige Überschreitung der regulären Arbeitszeit.
Iterationen	Ein Release wird in viele handliche Iterationen unterteilt.	Iterationen sind nicht nötig, es wird an einem Release gearbeitet.
Stand-up-Meeting	Täglicher, strukturierter Austausch.	Große, lange, seltenere Projektmeetings. Die Personenanzahl und der Inhalt sind häufig zu aufgebläht.
Dokumentation	Wo es sinnvoll ist.	Wichtiges Artefakt. Alles muss standardisiert dokumentiert sein. Dokumentation wird aber nicht genutzt.
Metapher	Ein gemeinsames Vokabular.	Kunde und Entwicklung sprechen in zwei Sprachen, häufig aneinander vorbei.
Team	Das Team ist wichtig. Es existieren keine Rollen. Feedback wird von jedem erwartet.	Spezialistentum. Abschottung. Wissensmonopole.
Standards	Standards, wo es sinnvoll erscheint.	Überregulierung. Starrer Prozess.
Qualität	Inhärenter Bestandteil.	Der Faktor, der als erster vernachlässigt wird, wenn Zeit oder Geld knapp werden.

Bleibt die Frage:
Was ist eigentlich so extrem beim Extreme Programming (XP)
1. Es wird bei uns extrem selten benutzt. In den USA werden gute Erfahrungen damit gemacht.
2. Es eignet sich extrem gut für kleine Arbeitsgruppen mit hoher Fluktuation.

   Man steckt in einem Projekt und dann kündigt derjenige, der die Fäden in der Hand hält: der Rest der Arbeitsgruppe muss sich erst mühselig wieder einarbeiten, Geld und Arbeitszeit gehen verloren. Bei XP sind alle auf dem letzten Wissensstand.
3. Der Kunde hat extrem hohe Chancen das zu bekommen, was er zum Zeitpunkt des Projektendes haben will

   Der Kunde, zumindest einer seiner Vertreter, ist in den Entwicklungsprozess eingebunden. Er überprüft während des Prozesses, ob die Lösungen noch dem Problem angemessen sind und er gibt Änderungen im Projektziel bekannt; mit XP kann auf diese Änderungen eingegangen werden.
4. XP macht Programmierern, die sich darauf einlassen, extrem viel Spaß.

Wann soll XP verwendet werden, wann nicht?
Vorteile von Extreme Programming
- Schnellere Software-Entwicklung
- Entwicklung von den Funktionen, die gebraucht werden - nicht denen, die einem zu Beginn einfallen. Änderungen sind auch während des Projekts möglich.
- Software-Entwicklung, die sich mit dem Tagesgeschäft der Kunden vereinbaren läßt. Projektleiter und Kunden wollen keine Konzepte durchstöbern, sondern möglichst schnell Ergebnisse ansehen und bewerten.
- Mehr Kommunikation im Projekt durch kürzere Iterationszyklen.
- Einfachheit in der Software-Entwicklung und dadurch mehr Verständnis, Interesse und Involvierung der Kunden in das Projekt und dessen fachliche Anforderungen.
- Erheblich geringere Kosten bei großen Software-Projekten
- Höhere Qualität, Erweiterbarkeit und Nachhaltigkeit der Entwicklung
Nachteile von Extreme Programming
- Schlecht bei sehr kleinen Software-Projekten (Wird dort auch selten angewendet.)
- Unvereinbar mit dem Wunsch eine fest definierte Liste an Funktionsanforderungen zum geringstmöglichen Preis in kürzester Zeit zu erhalten.
- Sehr hohe Anforderungen an die Qualität der Entwickler (Es müssen Tests entwickelt werden. Die Software muss sozusagen spontan erweitert werden können.)
- Kunden haben meist nicht ausreichend Zeit, um sich in das Projekt in der von XP geforderten Form einzubringen oder wollen das nicht.
- Programmierer werden schnell dazu verleitet und teilweise, Software sehr schnell fertigzustellen, was teilweise in dem Auslassen der ‘Test-Entwicklung’ endet.
- Kunden müssen Vertrauen in die Kompetenz und Kontinuität des technischen Partners (Programmierer) haben. Im ersten Projekt, wird selten XP angewendet.