# SCRUM
## Grundidee:
Durch viele Meetings mit dem Product Owner genau das zu entwickeln, was er sich vorstellt. Write less, talk more. Es soll am Ende eines Sprints eine voll einsatzfähige Funktionalität gegeben sein. (also auch getestet und dokumentiert)
## Wichtige Begriffe:
Product Owner (Auftraggeber): Er muss dafür sorgen, dass alle Leute im Team verstehen wie er sich das Ergebnis vorstellt. Erzeugt und kümmert sich um den Product Backlog.
Scrum Master (Richter): Sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden und kein Chaos entsteht und optimal gearbeitet wird. Er kümmert sich um den Impediment Backlog.
Team (kleine Gruppe): Das Team organisiert sich selbst und versucht innerhalb eines Sprints einen Punkt des Product Backlog zu erledigen. Sie generieren den Sprint Backlog aus dem Product Backlog.
Product Backlog: Enthält eine sprachliche Beschreibung der verschiedenen eigenständigen Funktionalitäten. Diese werden bewertet und priorisiert und dieser Reihe nach abgearbeitet.
Sprint Backlog: Enthält für jeden Product Backlog Eintrag eine genaue technische Beschreibung. Aufgrund dieser wird dann diese Funktionalität umgesetzt.
Impediment Backlog: Enthält alle aufgetretenen Probleme und dient dem Scrum Mastern den Überblick darüber zu behalten.
Sprint: Ist ein Zeitraum der dazu dient eine Funktionalität zu realisieren. Beginnt mit einem Sprint Meeting in dem die ungefähre Vorgehensweise festgelegt wird.
Daily Scrum: Tägliches Meeting am Morgen. Hier wird erzählt was am Vortag erreicht wurde, was für diesen Tag geplant ist und was einem Behindert hat.
Sprint Review: Die Ergebnisse des Sprints werden anhand des laufenden Systems hergezeigt. Es wird auf Wünsche des Product Owners eingegangen und diese in den nächsten Sprint übernommen.
## Ablauf: