# SCRUM
## Allgemeines:
Es handelt sich um eine Agile Softwareentwicklungsmethode. Und zeichnet sich aus durch:
- einfache Regeln
- wenige Rollen
- mehrere Meetings mit bestimmten klar definierten Zielen
- einige Schlüsselartefakte
- sich wiederholendes Vorgehen
Die Bezeichnung Scrum kommt aus dem Ruggby Sport und bezeichnet das "Angeordnete Gedränge" des Teams. Vor dem nächsten Scrum wird der geplante Spielzug besprochen. Ohne diese Selbstorganisation des Teams würde Scrum nicht funktionieren.
Erste Tendenzen in diese Richtung entstanden bereits mitte der 1980er Jahre. Ab den 1990er Jahren beginnt die Erfolgsgeschichte von Scrum und Agilen Softwareentwicklungsmethoden.
### Idee:
Scrum basiert, kulinarisch gesprochen, auf der Erkenntnis, daß es wesentlich einfacher ist, einen kleinen Bissen zu verdauen als einen großen. Deshalb schneiden wir ja auch ein Steak in mundgerechte Happen, bevor wir es uns einverleiben. Übertragen auf die Software-Entwicklung, bedeutet das: Es macht Sinn, ein großes Projekt in mehreren Inkrementen zu entwickeln. Dabei fangen wir am besten mit den wichtigen Teilen an und erledigen die weniger wichtigen später.
Worin sich Scrum von diversen anderen Vorgehensmodellen unterscheidet, ist die Tatsache, daß nicht nur Meilensteine in der Entwicklung gesetzt werden, sondern daß die Qualität eines Meilensteins (Increment) jeweils so definiert ist, daß vom Auftraggeber (Product Owner) immer erwartet werden darf, daß das in der abgeschlossenen Iteration (Sprint) fertiggestellte Stück Funktionalität in sich abgeschlossen und produktiv einsetzbar ist. Dazu gehören auch Dokumentation in notwendigem Umfang und Tests.
Ein weiterer Vorteil des inkrementellen Entwickelns liegt darin, daß man anhand eines fertigen Stücks Software, sei es auch noch so klein, bereits früh Tendenzen erkennen kann für
- die Machbarkeit eines umfangreichen Projekts,
- die Tragfähigkeit einer Architektur,
- die (Un-)Korrektheit von Technologieentscheidungen,
- die richtige oder falsche Interpretation der fachlichen Anforderungen durch das Projekt-Team
- und, im Falle von Client-Anwendungen, die Usability von Benutzerschnittstellen.
Somit ist es möglich, Fehlentwicklungen zu erkennen, bevor sie eine Menge Geld verschlingen, Entscheidungen ggf. frühzeitig zu korrigieren, Konzepte anzupassen und nicht zuletzt auch frühzeitig Anwender-Feedback einzuholen.

## Ablauf:

Alles beginnt mit der Idee des Product Owners. Dieser tritt dann an eine Gruppe heran, die sich bereit erklärt diese Idee umzusetzen. Es wird ein Scum-Master bestimmt welcher nicht an der eigentlichen Entwicklung beteiligt ist. In erster Linie muss sich der Product Owner klar werden welche Funktionalitäten das Produkt haben soll. Diese Beschreibt er im Product Backlog welcher in der Folge vom Team in Sprints abgearbeitet wird. So ein Sprint beginnt immer mit einem Sprint Planning Meeting um aus einem Product Backlog Item Tasks für den Sprint zu generieren. Diese werden von den TeamMembers ohne Einwirkung einer externen Person diskutiert und festgelegt. Die Tasks werden abgearbeitet, vorzugsweise von Pärchen. An jedem Arbeitstag gibt es ein Daily Scrum Meeting welches zum Synronisieren der Informationen der TeamMember dient. Sie berichten kurz über das bis zum Daily Scrum Meeting geleistete, erzählen von ihren aktuellen Zielen und über Probleme des letzten Intervalls. Die Probleme werden vom ScrumMaster notiert und in der Folge wird er probieren diese zu beseitigen. Am Ende jedes Sprints wird das funktional einsetzbare Programm (welches auch bereits Tests durchlaufen hat) dem Product Owner präsentiert (Sprint Review Meeting) und dieser gibt seinen Kommentar dazu ab. Der nächste Sprint kann starten.
## Rollen:
### Product Owner (Auftraggeber)
Er vertritt die fachliche Sicht, stellt Anforderungen und beurteilt die Umsetzung seiner Wünsche in Hinblick auf Funktionalität, Benutzbarkeit (Usability), Performance und Qualität.
#### Aufgaben:
- Pflege des Product Backlogs
- vertritt die fachliche Auftragsseite und somit die Stakeholder
- priorisiert die Product Backlog Items. Zu beachten ist, dass früh ein Release von Kernfunktionalitäten gemacht werden kann um schnell erste Gewinne zu erzielen.
- Anwesend bei DailyScrums um sich PASSIV zu informieren
- steht für Rückfragen des Teams zur Verfügung
#### Was er nicht macht:
- Rolle des Chefs über das Team übernehmen
- DailyScrums moderieren oder ungefragt dort reden
- Während dem Sprint den Sprint Backlog beeinflussen (Zusatzanforderungen, Streichung von Aufgaben etc.)
- im Projekt als Team Member mitarbeiten
- versuchen gleichzeitig den ScumMaster zu mimen
- Seine Aufgabe nur zu Beginn und am Ende des Sprints wahrnehmen
### SCRUM (Richter)
Er sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden und aus der Dynamik der agilen Softwareentwicklung kein Chaos wird.
#### Aufgaben:
- trägt Verantwortung für den Scrum-Prozeß und dessen korrekte Implementation
- vermittelt und unterstützt
- versucht ständig alles zu optimieren
- kümmert sich um Hindernisse und beseitigt diese
- organisiert und moderiert ScrumMeetings (und die Kommunikation zwischen Product Owner und Team)
- schaut, dass die Artefakte immer aktuell bleiben
- schützt das Team vor unberechtigten Eingriffen während dem Sprint
#### Was er nicht macht:
- Rolle des Chefs über das Team übernehmen
- sagen, wer welche Arbeit auf welche Art und Weise zu erledigen hat
- Doppelfunktion als Team Member oder Product Owner
#### Geeignet ist:
Jemand der sich ausführlich mit SCRUM beschäftigt hat da er als Coach, Mentor, Moderator und Vermittler tätig ist.
### Team
Es ist für die Umsetzung der Anforderungen verantwortlich.
#### Merkmale und Eigenschaften:
- besteht aus fünf bis zehn Personen (ideal sind sieben)
- größere Gruppen werden in mehrere unabhängige, aber miteinander kommunizierende Teams aufgeteilt
- ist interdisziplinär zusammengesetzt (Entwickler, Architekten, Tester, technische Redakteure), wenn von Vorteil - und das ist meistens der Fall
- ein Team organisiert sich selbst (Self-Organisation)
- entscheidet selbständig über das Zerlegen von Requirements in Tasks und deren Verteilung an einzelne Mitglieder (Erstellung des Sprint Backlog aus dem aktuell anstehenden Teil des Product Backlog)
- trifft sich täglich zum Daily Scrum, in dem die Team Members einander jeweils einen kurzen Statusbericht liefern
- liefert nach jedem Sprint ein funktionierendes, getestetes, einsetzbares Programm ab und präsentiert dieses im Sprint Review Meeting
- jeder Team Member kennt das Big Picture des Projekts
- jeder Team Member aktualisiert täglich die Restaufwände seiner Tasks im Sprint Backlog
#### Was es nicht macht:
- Fachkonzepte schreiben - dafür gibt es das Product Backlog des Product Owners
- sich vom Product Owner die Arbeitsweise vorschreiben lassen
- im Daily Scrum dem ScrumMaster und/oder dem Product Owner berichten - die Team Members berichten einander

## Meetings:
### Time-Box:
Eine Time-Box ist ein Zeitabschnitt, der nicht überschritten werden darf und in dessen Grenzen	Meetings oder Entwicklungs-Inkremente ablaufen.
Wenn man bis zu einem gewissen relativ nahen Zeitpunkt fertig sein muss, wird man effektiv. Dieses Konzept sollte nicht aufgeweicht werden und vom ScrumMaster streng überwacht werden.
- Sogar Meetings werden in eine Time-Box gefasst. Diese beginnen und enden pünktlich und jeder erzählt nicht alles, sondern nur das Wichtigste. Nach dem ScrumMeeting darf natürlich noch im kleinen Kreis weiter informationen ausgetauscht werden.
- In der Software-Entwicklung erhöhen diese zeitlich klar abgegrenzten, nicht zu langen Intervalle die Planungssicherheit.
#### Anforderungen:
- Eine gewisse Disziplin in Meetings ist unabdingbar.
- Wer sich selbst gern reden hört muß sich manchmal zurücknehmen.
- Anfänglich werden nicht alle in einem Meeting zu Wort kommen, dies Regelt sich aber mit der Zeit.
- Da während einem Sprint die Sprint-Länge von niemanden verändert werden darf, ist entweder Effizienz oder eine Sprint-Cancellation nötig.
### Sprint
In jedem Sprint wird ein vom Product Owner einsetzbarer Teil des Projektes entwickelt. (Dies schließt auch Tests ein.) Dieses wird am Ende des Sprints vorgestellt und der Product Owner entscheidet ob es zu seiner Zufriedenheit umgesetzt wurde.
#### Merkmale:
- dauer geregelt durch Time-Box
- Klassische Länge: 30 Tage (tendenz zu kürzeren Längen)
- Beginnt mit Sprint Planning Meeting
- Endet mit Sprint Review Meeting und anschließendem Sprint Retrospective Meeting
- Während des Sprints wird das Team nicht gestört.
- Während des Sprints stehen Nicht-Team-Mitglieder für Rückfragen zur Verfügung.
- Sonderformen: Stabilisations Sprint und Release Sprint
- ScrumMaster kann Sprint Canceln
### Sprint-Planning Meeting
Es dient dazu das Arbeitspaket des Scrum-Teams zu schnüren. (Dauer: 1 Tag, etwa 8h)
- Input: Product-Backlog
- Output: Sprint-Backlog
- Product-Owner präsentiert den Teil des Product-Backlog mit der höchsten Priorität und benennt (optional) sein Sprint Goal welches die Team-Member bestätigen müssen. Sie bedenken den Aufwand der Implementierung. Der Funktionsumfang der Ergebnissoftware wird festgelegt.
- Das Team plant ohne Product Owner wie sie es umsetzen. (Aufteilen in Tasks)
### Daily Scrum Meeting (Daily Scrum)
Es findet an jedem Arbeitstag statt und dauert nicht länger als 15min und dient dazu sich gegenseitig abzustimmen und zu informieren.
#### Merkmale:
- Stand-Up-Meeting, d.h. die Teilnehmer stehen (am Besten im Kreis)
- Der Scrum-Master notiert sich die Impediments und greift wenn nötig moderierend ein
- Der Product-Owner sollte auch Teilnehmen um für Rückfragen zur Verfügung zu stehen
#### Wichtige Fragen:
- Was habe ich seit dem letzten Daily Scrum getan?
- Was plane ich, bis zum nächsten Daily Scrum zu tun?
- Was hat mich bei der Arbeit behindert (Impediments)?
#### Hinweis:
- es weckt einen Informationsbedarf der dann danach in Einzelgesprächen gedeckt werden kann.
- Die Team-Member berichten einander, nicht dem Scum-Master oder Product-Owner
- die Team-Member erhalten dadurch einen Überblick über den Fortschritt
### Sprint Review Meeting
Das Team präsentiert am Ende jedes Sprints die Ergebnisse allen Interessierten live am System und erhält Feedback.
#### Merkmale
- Die Team-Member präsentieren (nicht jemand anders) direkt am System
- Es darf nur fertige Funktionalität präsentiert werden
- Das Feedback der Interessierten ist erwünscht und fließt in die Arbeit ein
- Der Product-Owner entscheidet, ob das Ergebnis produktiv eingesetzt werden soll
#### Hinweis
- Ort der Veranstaltung kann durchaus ein Entwicklerbüro sein. Team Members sollen vom Fachbereich als Menschen, nicht als Ressourcen wahrgenommen werden. Dazu gehört auch, Menschen in ihrer Umgebung zu erleben. Im Büro hängen vielleicht Bilder der Familie, Cartoons, Zeitungsausschnitte, Poster usw. Man kann das Team in seiner Umgebung, dem "eigenen Revier" erleben. Das ist völlig anders, als Menschen in einen sterilen Konferenzraum zu zitieren.
- Da die Kommunikation direkt erfolgt und nicht über delegierte oder Email fällt es leichter die Problemstellung weiterzugeben und sich auszutauschen.
- Vorteile des Vorführens der eigentlichen Software: Der Entwicklungsfortschritt wird greifbar, Fehlentwicklungen erkennbar. Schlußendlich ist es auch einfach notwendig, wirklich zu sehen, was ein Projektteam in einem Zeitabschnitt geleistet hat.
### Sprint Retrospective Meeting
Das Team bespricht, was im vergangenen Sprint gut oder schlecht gelaufen ist, und wie man den kommenden Sprint angenehmer und produktiver gestalten könnte.
#### Merkmale
- Die Team-Member sollen offen über Wünsche, Anregungen und Beschwerden sprechen
- Es liegt am Scrum-Master dafür zu sorgen, dass dies im nächsten Sprint berücksichtig wird
## Artefakte
### Product Backlog
Dies ist eine priorisierte Liste von Anforderungen mit Schätzwerten die den Funktionsumfang und ihre Komplexität relativ zueinander widerspiegelt. Das Product Backlog wird immer weiter entwickelt und aktualisiert. Am Beginn werden nur die großen und wichtigen Punkte genau definiert. Er wird vom Product Owner erstellt und gemeinsam mit den TeamMembers verfeinert. Die einzelnen Punkte des Product Backlog sind test- und verkaufbare Programmteile. Ein so ein Product Backlog Item ist die Grundlage für einen Sprint.
### Sprint Backlog
Dieser Backlog wird am Beginn jedes Sprints generiert. Er wird aktuell gehalten und dient zur Aufgabenkoordination und dem Scrum-Master als Überblick. Er zerlegt ein Item des Product Backlog in kleinere Tasks die dann einzelnen Team Members bzw. Zweier-Pärchen zugewiesen werden können. Der Sprint Backlog geht in den technischen Bereich und die technische Umsetzung der im Product Backlog erwähnten Items. Ein Sprint besteht aus mehrern Tasks die nicht über zwei Personentage hinausgehen sollten. Zu einem Item (Requirement) des Product Backlogs gibt es mehrere (1:n-Verhältnis) Sprint Backlog Tasks.
### Impediment Backlog
Dieser Backlog wird ausschließlich vom Scrum-Master geführt und enthält alle Probleme die während eines Sprintes oder zu einem anderen Zeitpunkt auftreten. Es dient dem Scrum-Master den Überblick über die Probleme zu behalten und sich selbst mit der Lösung zu beschäftigen. Er sollte sich diesen Impediment Backlog aufbewahren um bei einem erneuten Auftreten eines Problemes auf eine bewährte Lösung zurückgreifen zu können.
### Burndown Chart
Es handelt sich hierbei um eine Grafik, in Form einer Kurve. Es wird auf einer Zeitachse die Anzahl der jeweils noch offenen Arbeiten eingetragen. Diese Kurve geht somit im Verlauf des Sprints immer näher zu Null. Dadurch kann prognostiziert werden ob das gewünsche Sprint Goal innerhalb der definierten Sprint-Dauer erreicht werden kann oder ob noch mehr Einsatz gefordert wird.
### Verträge:
Es gibt zwei Möglichkeiten ein Projekt in Scrum zu entwickeln.
#### 1. Featuregetrieben
Ziel ist es gewisse Features einzubauen. Es wird so viel Zeit zur Verfügung gestellt, dass diese Features vollständig implementiert wurden. Geld spielt keine Rolle.
#### 2. Zeitgetrieben
Wenn ein gewisses Datum für die Fertigstellung festgelegt ist. Es wird einfach der Product-Backlog soweit abgearbeitet bis das gewisse Datum erreicht wurde.
#### 3. Monatspauschale
Als Vertragsgrundlage empfehlen sich – nach einer Pilotphase – projektbezogene Open-Scope-Verträge auf Basis von Monatspauschalen mit definierten Ausstiegskriterien. Damit habe der Kunde allemal eine bessere Kalkulations- und Steuerungsgrundlage als mit den bisher üblichen Verträgen.
Die Grundlage für einen Kostenvoranschlag bietet generell der Product Backlog. Er enthält eine Beschreibung der gesamten Funktionalität und ist priorisiert nach dem Geschäftswert der einzelnen Punkte und ersetzt somit das Lastenheft. Die bekannten Anforderungen werden abgeschätzt bevor es los geht und nach jedem Sprint wird dieser Wert ausgebessert und ist somit im Laufe der Zeit durch die Erfahrungswerte schneller genauer als beim V-Modell.
Es werden User-Storys gemeinsam mit dem Product Owner definiert und mit Storypoints bewertet. Diese sind eine abstrakte Schätzeinheit und ist nicht mit einem Functionpoint oder einem Persontag gleichzusetzen. Die kleinste Anforderung bekommt den Wert von einem Storypoint und die anderen werden abhängig davon bewertet. Somit stehen die Punkte im Product Backlog in relation zueinander.
Die vorerst angenommene Velocity wird durch die Erfahrungswerte angepasst und somit eine genauere Abschätzung der Dauer und Sprintbewertung möglich. Scrum ist hauptsächlich für komplexere Projekte gedacht.
Hauptaussage: Write less, talk more. Die Anforderungen werden nur relativ grob beschrieben, damit das Team sie versteht und bewerten kann.
Es gibt keine langjährigen Projekte, die nach klassischer Methode geplant wurden, vertraglich vereinbart und abgewickelt wurden und tatsächlich in Time & Budget geblieben wäre. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie ein großes Projekt planen, Dokumentation und Pflichtenheft an einen Outsourcing-Dienstleister geben und nach einem Jahr eine Software erhalten, die ohne Nachbesserungen einsetzbar ist, ist gleich null". Vertrag hin oder her.
## Quelle:
http://scrum-master.de/
http://www.cio.de/strategien/2224804/index4.html